Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II» МИИТ

Кафедра «Экономика строительного бизнеса и управление собственностью»

О.А.Оленина

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Экономическая оценка инвестиционных и инновационных проектов»

для бакалавров направления «Экономика»

Москва – 2016

Лабораторная работа № 1. Формирование денежных потоков инвестиционных и инновационных проектов

Предприятие рассматривает целесообразность приобретения новой технологической станции. Срок эксплуатации 5 лет; износ на оборудование начисляется по методу ускоренной амортизации (%): 25, 25, 25, 20, 5. Выручка от реализации  продукции  прогнозируется по годам. Текущие расходы по годам оцениваются следующим образом: в первый год эксплуатации  с последующим их ежегодным ростом их на 3 %. Рассматривается увеличение оборотных средств. Кредит взят по 15 % годовых и возвращается с процентами равными долями за три последних года. Старое оборудование реализуется в первый год проекта. Ставка налога на прибыль 24 %. Рассчитать денежные потоки по годам.

| Показатели |  |  | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стоимость линии, тыс.руб. |  |  | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | 11000 | 14000 | 12000 | 13500 | 12500 | 13000 |
| Выручка о реализации по годам, тыс.руб. | годы | 1 | 8800 | 8600 | 9000 | 9800 | 8500 | 8300 | 8600 | 9000 | 9800 | 9000 |
|  |  | 2 | 9400 | 6200 | 9600 | 10400 | 9000 | 9100 | 9200 | 9600 | 10400 | 10500 |
|  |  | 3 | 10200 | 10000 | 10400 | 11200 | 10000 | 9900 | 10000 | 10400 | 11200 | 11000 |
|  |  | 4 | 10000 | 9800 | 10200 | 11000 | 9900 | 10300 | 9800 | 10200 | 11000 | 11200 |
|  |  | 5 | 8000 | 7800 | 8200 | 90000 | 7800 | 10600 | 7800 | 8200 | 90000 | 9500 |
| Текущие расходы, тыс.руб. |  |  | 3400 | 3800 | 4800 | 5000 | 3500 | 3300 | 4000 | 4300 | 3200 | 4500 |
| Оборотные средства, тыс.руб. |  |  | 2500 | 3000 | 2000 | 1000 | 2200 | 3000 | 1500 | 1450 | 2000 | 3200 |
| Сумма кредита, тыс.руб. |  |  | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5500 | 7000 | 7500 |
| Ликвидная стоимость старого оборудования, тыс.руб. |  |  | 4000 | 3500 | 5000 | 5500 | 1500 | 2900 | 2800 | 3000 | 4300 | 4000 |

Оборотные средства увеличиваются в первые три года на 10 % и возвращаются при завершении проекта.

Порядок и результаты расчета.

| Показатели | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Инвестиционная деятельность |  |  |  |  |  |
| - Стоимость технологической линии, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Прирост оборотного капитала, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Итого инвестиций, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Операционная деятельность |  |  |  |  |  |
| - Выручка от реализации, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Текущие расходы, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Амортизация, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Прибыль до вычета налогов, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Налог на прибыль, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Проектируемый чистый доход, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Чистый приток от операционной деятельности, тыс.руб. (2.3+2.6) |  |  |  |  |  |
| - Финансовая деятельность |  |  |  |  |  |
| - Собственный капитал, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Долгосрочный кредит, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Погашение задолженности, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Проценты по кредиту, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Сальдо финансовой деятельности, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Приток реальных денег, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Сальдо реальных денег, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Сальдо накопленных реальных денег, тыс.руб. (сумма 3.1-3.7) |  |  |  |  |  |
| - Основные показатели эффективности проекта |  |  |  |  |  |
| - Эффект от инвестиционной деятельности, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Эффект от операционной деятельности, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Поток реальных денег, тыс.руб. |  |  |  |  |  |
| - Коэффициент дисконтирования, 15 % |  |  |  |  |  |
| - Коэффициент дисконтирования 19 % |  |  |  |  |  |
| - Дисконтированный поток реальных денег (4.3*4.4) при ставке 15 % |  |  |  |  |  |
| - Дисконтированный поток реальных денег (4.3*4.4) при ставке 19 % |  |  |  |  |  |
| - Чистая текущая стоимость, при 15 % |  |  |  |  |  |
| - Чистая текущая стоимость, при 19 % |  |  |  |  |  |
| - IRR, % |  |  |  |  |  |
| - PP, месяцев |  |  |  |  |  |

Лабораторная работа № 2. Статические методы оценки эффективности инвестиционных проектов

Компания имеет возможность профинансировать инвестиционный проект на 75 % за счет заемного капитала и на 25 % за счет собственных средств. Средняя процентная ставка за кредит составляет (по варианту)

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ставка за кредит, 15 % | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 11 |
| Цена собственного капитала, % | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Ставка за кредит, 15 % | 11 | 10 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 24 | 15 | 14 |
| Цена собственного капитала, % | 13 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 9 | 10 | 5 | 8 |

Доходность проекта планируется на уровне 15%. Следует ли реализовать данный инвестиционный проект?

Лабораторная работа № 3.

Пример расчета денежного потока и контроля за исполнением сметы

Раздел 1. Создание денежного потока по контракту на строительство объекта.

В таблице 1 приводятся сметные издержки и сметная стоимость каждой операции по объекту (данные принимаются по вариантам).

Смета – это план затрат на определенный период времени.

Сметные издержки – это стоимость использованных экономических ресурсов. В данном случае понятия сметные издержки и сметная себестоимость совпадают. Сметная себестоимость включает в себя величину заработной платы, стоимость материалов, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, а также накладные расходы. Сметная стоимость отличается от сметной себестоимости на величину сметной прибыли.

Тблица 1.

Сметные издержки и сметная стоимость строительства

| Вид работ | Сметные издержки (долл.) | Сметная стоимость строительства (долл.) |
| --- | --- | --- |
| Гидроизоляция основания | 45000 | 50000 |
| Гидроизоляция нулевого цикла | 60000 | 68000 |
| Возведение здания от первого этажа до кровли | 140000 | 155000 |
| Внутренние санитарно-технические коммуникации | 40000 | 45000 |
| Внутренняя отделка | 40000 | 42000 |
| Обработка наружных поверхностей | 15000 | 17000 |
| ИТОГО | 340000 | 377000 |

В таблице 2 представлен календарный план производства работ по объекту.

Календарный план производства работ используется на всех стадиях программирования работ, как для крупных, так и для мелких проектов. Основным его преимуществом является простота составления. По вертикали указываются виды работ, а по горизонтали шкала времени, на которой чертится полоса, показывающая время начла и окончания конкретной операции, причем длительность полосы соответствует продолжительности этой операции. Окончательная диаграмма дает графическое изображение отдельных операций в рамках всего проекта.

Таблица 2.

Программа выполнения работ для контракта на строительство

| Вид работ | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен- сентябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроизоляция основания | 45 |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляция нулевого цикла |  |  | 60 |  |  |  |  |
| Возведение здания от первого этажа до кровли |  |  |  | 75 |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические коммуникации |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Внутренняя отделка |  |  |  |  | 60 |  |  |
| Обработка наружных поверхностей |  |  |  |  |  | 60 |  |

В таблице 2 линии, нанесенные на графы, указывающие месяцы, означают продолжительность определенного вида работ, а цифры указывают продолжительность работ в днях.

Для расчета среднее количество дней в месяце принимается равным 30.

На первом этапе производится распределение издержек путем их деления на число единиц времени (табл. 3). Полученные цифры затем можно загружать в программу контракта, чтобы установить ежемесячные издержки. За единицу времени принята половина месяца.

Таблица 3.

Данные об издержках по контракту на строительство

| Вид работ | Сметные издержки (долл.) | Сметные издержки, деленные на число единиц времени (долл.) |
| --- | --- | --- |
| Гидроизоляция основания | 45000 | 15000 |
| Гидроизоляция нулевого цикла | 60000 | 15000 |
| Возведение здания от первого этажа до кровли | 140000 | 28000 |
| Внутренние санитарно-технические коммуникации (водопровод, канализация, отопление) | 40000 | 10000 |
| Внутренняя отделка | 40000 | 10000 |
| Обработка наружных поверхностей | 15000 | 3750 |

В таблице 4 производится распределение сметной прибыли по каждому виду работ, для чего размер прибыли рассчитывается путем вычитания сметных издержек из сметной стоимости каждой работы, затем полученную прибыль распределяют тем же способом, что и сметные издержки в таблице 3.

Таблица 4.

Данные о сметной прибыли для контракта на строительство объекта.

| Вид работ | Сметная стоимость (долл.) | Сметные издержки (долл.) | Прибыль, деленная на число единиц времени (долл.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Гидроизоляция основания | 50000 | 45000 | 1666,67 |
| Гидроизоляция нулевого цикла | 68000 | 60000 | 2000,00 |
| Возведение здания от первого этажа до кровли | 155000 | 140000 | 3000,00 |
| Внутренние санитарно-технические коммуникации | 45000 | 40000 | 1250,00 |
| Внутренняя отделка | 42000 | 40000 | 500,00 |
| Обработка наружных поверхностей | 17000 | 15000 | 500,00 |

В таблице 5 представлены вводимые в программу сведения об издержках и прибыли по элементам работ. Ежемесячные итоги определяются суммированием сметных издержек и прибыли, содержащихся в соответствующих столбцах. Например, сумма издержек в апреле включает два слагаемых: ГИС основания 15000 + ГИС нулевого цикла 15000=30000.

Чтобы определить денежный поток проекта составляется таблица объединения всех сведений по контракту на строительство пристройки к заводу (табл.6).

Таблица 5.

Расчет издержек и прибыли по статьям сметы для контракта на строительство

| Вид работ | Сметные издержки/прибыль по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | всего |
| Гидроизоляция основа-ния | 30000 | 15000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3333,3 | 1666,67 |  |  |  |  |  |  |
| Гидроизоляция нулевого цикла |  | 15000 | 30000 | 15000 |  |  |  |  |
|  |  | 2000 | 4000 | 2000 |  |  |  |  |
| Возведение здания от первого этажа до кровли |  |  | 28000 | 56000 | 56000 |  |  |  |
|  |  |  | 3000 | 6000 | 6000 |  |  |  |

| Внутренние сан.-тех. коммуникации |  |  |  |  | 20000 | 20000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2500 | 2500 |  |  |
| Внутренняя отделка |  |  |  |  | 10000 | 20000 | 10000 |  |
|  |  |  |  |  | 500 | 1000 | 500 |  |
| Обработка наружных поверхностей |  |  |  |  |  | 7500 | 7500 |  |
|  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |  |
| Итого за месяц издержки | 30000 | 30000 | 58000 | 71000 | 86000 | 47500 | 17500 | 340000 |
| Итого за месяц прибыль | 3333,3 | 3667 | 7000 | 8000 | 9000 | 4500 | 1500 | 37000 |

С точки зрения руководства предприятия, на динамическом уровне, денежный поток представляет собой план будущего движения денежных фондов предприятия во времени либо сводку данных об их движении в предшествующих периодах. В каждом случае денежный поток означает фактическое движение финансовых средств.

Суммы издержек и сметной прибыли взяты из таблицы 5, а остальные данные рассчитаны согласно инструкциям:

- причитающаяся сумма – это ежемесячная оценка, т.е. сумма издержек и прибыли;

- удерживаемая сумма составляет 5 % от значений столбца «Причитающаяся сумма», половина суммы уплачивается после фактического окончания работ, а остальная часть – шесть месяцев спустя (см. исх. данные);

- совокупная причитающаяся сумма – это текущий итог столбца «Причитающаяся сумма», т.е. это - совокупные (кумулятивные) цифры, необходимые для установления профиля денежного потока;

- платежи осуществляются с месячной отсрочкой, поэтому совокупная причитающаяся сумма корректируется по времени и заносится в графу «Скорректированная по времени совокупная причитающаяся сумма»;

- «Совокупные издержки» это текущий итог столбца «Сметные издержки», т.е. это - совокупные (кумулятивные) цифры;

- Совокупные издержки подразумевают месячную отсрочку в оплате, это фиксируется в столбце «Скорректированные по времени совокупные издержки»;

- Графа «Денежный поток» получается вычитанием совокупных скорректированных по времени издержек из столбца «Скорректированная по времени совокупная причитающаяся сумма».

Таблица 6.

| Денежный поток для контракта на строительство пристройки к заводу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяцы | Сметные издержки | Сметная прибыль | Причитающаяся сумма | Удерживаемая денежная сумма (5%) | Причитающаяся сумма минус удерживаемая сумма | Совокупн. причитающаяся сумма | Скоррект. по времени совокупная причитающаяся сумма | Совокупные издержки | Скорректированные по времени совокупные издержки | Денежный поток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 30000 | 3333 | 33333 | 1667 | 31667 | 31667 |  | 30000 |  |  |
| 2 | 30000 | 3667 | 33667 | 1683 | 31983 | 63650 | 31667 | 60000 | 30000 | 1667 |
| 3 | 58000 | 7000 | 65000 | 3250 | 61750 | 125400 | 63650 | 118000 | 60000 | 3650 |
| 4 | 71000 | 8000 | 79000 | 3950 | 75050 | 200450 | 125400 | 189000 | 118000 | 7400 |
| 5 | 86000 | 9000 | 95000 | 4750 | 90250 | 290700 | 200450 | 275000 | 189000 | 11450 |
| 6 | 47500 | 4500 | 52000 | 2600 | 49400 | 340100 | 290700 | 322500 | 275000 | 15700 |
| 7 | 17500 | 1500 | 19000 | 950 | 18050 | 367575 | 340100 | 340000 | 322500 | 17600 |
| 8 |  |  |  | 18850 |  |  | 367575 |  | 340000 | 27575 |
| 9 |  |  |  | 9425 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 377000 |  | 340000 |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  | 377000 |  | 340000 | 37000 |

В данном примере денежный поток показывает прирост денежных сумм начиная со второго месяца. Графическое изображение такого потока представлено на  рисунке 1. Подобные графики дают зрительное представление прогнозируемых потоков данного контракта.

Рисунок 1. График денежного потока для примера контракта на строительство.

Раздел 2. Контроль за исполнением сметы

Сметные эксплуатационные издержки дают самый реалистичный прогноз примерной фактической себестоимости. Фактические эксплуатационные издержки являются наиболее близкими к действительности показателем реальных затрат на строительство. Фактическую себестоимость можно сравнить со сметными издержками, т.е. использовать ее как некую контрольную цифру, отражающую эффективность проекта.

Основой контроля за исполнением сметы является сравнение фактических и сметных издержек. Поэтому для сравнения потребуются данные о фактических издержках; согласно программе финансирования эти данные имеются на конец июля.

Итоговая сумма фактических издержек на конец июля принимается по данным таблицы 6. Проценты, указанные в графе 2 таблицы 7 принимаются для всех вариантов. Итоговая сумма фактических издержек на конец июля (275 000 долл.) распределяется в процентом соотношении по категориям издержек: заработная плата рабочих – строителей, материалы, эксплуатация строительных машин и накладные расходы.

Накладные расходы - это сума средств, предназначенных для возмещения затрат строительно-монтажных организаций, связанных с созданием условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием.

Накладные расходы отличаются от прямых затрат только по своей роли в процессе производства и состоят из одинаковых первичных экономических элементов – затрат живого и овеществленного труда. Сумма накладных расходов и прямых затрат представляет собой себестоимость строительных работ.

Накладные расходы по видам затрат разделяются на 4 группы:

- административно-хозяйственные расходы;

- расходы по обслуживанию работников строительства;

- расходы по организации работ на строительной площадке;

- прочие расходы.

Таблица 7

Фактические издержки на конец пятого месяца (июля) по контракту

| Категория издержек | % от общего объема сметных издержек | Сумма фактических издержек (для данного примера) |
| --- | --- | --- |
| Заработная плата рабочих-строителей | 40 | 110000 |
| Материалы | 46 | 126500 |
| Эксплуатация строительных машин | 12 | 33000 |
| Накладные расходы | 2 | 5500 |
| Итого | 100 | 275 000 |

В таблице 8 приводятся данные о процентах выполнения всех видов работ по контракту на конец июля (величины процентов по видам работ принимаются для всех вариантов).

Таблица 8

Процент выполнения работ всех видов работ по контракту на строительство на конец июля

| Вид работ | Выполнение работ (%) |
| --- | --- |
| Гидроизоляция основания | 100 |
| Гидроизоляция нулевого цикла | 100 |
| Возведение здания от первого этажа до кровли | 70 |
| Внутренние санитарно-технические коммуникации | 48 |
| Внутренняя отделка | 30 |
| Обработка наружных поверхностей | 15 |

Ввиду отсутствия смет на данные виды работ в таблице 9 представлено разбиение издержек по категориям (или по структурным элементам) с целью распределения денежных средств по каждой из них на всю продолжительность контракта.

В данном примере распределение денежных средств по структурным элементам произведено в произвольном соотношении.

Для практических расчетов по вариантам распределение денежных средств целесообразно осуществлять примерно в таком же процентом соотношении. Данные в графе «Итого по смете» приняты из таблицы 1.

Таблица 9

Структура издержек по элементам затрат для контракта на строительство

| Вид работ | Зараб. пл. рабочих (долл.) | Мате-риалы (долл.) | Эксплуат. машин и мех. (долл.) | Наклад-ные расходы (долл.) | Итого по смете (долл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроизо-ляция основания | 20000 | 10000 | 14500 | 500 | 45000 |
| Гидроизо-ляция нулевого цикла | 30000 | 25000 | 4200 | 800 | 60000 |
| Возведение здания от первого этажа до кровли | 50000 | 80000 | 9000 | 1000 | 140000 |
| Внутренние сан.-техн. коммуникации | 12000 | 26000 | 1600 | 400 | 40000 |
| Внутренняя отделка | 18000 | 21500 | 0 | 500 | 40000 |
| Обработка наружных поверхностей | 7000 | 2000 | 5500 | 500 | 15000 |
| Итого | 137000 | 164500 | 34800 | 3700 | 340000 |

Данные в графе «Итого по смете» приняты из таблицы 1.

Дальнейший анализ предполагает корректировку издержек в соответствии с процентом фактического выполнения работ из таблицы 8.

Таблица 10

Матрица процента выполнения работ для контракта на строительство

| Вид работ | Выполнено работ, % | Зараб. плата рабочих (долл.) | Материалы (долл.) | Эксплуат. машин и мех. (долл.) | Наклад-ные расх-оды (долл.) | Итого по смете (долл.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гидроизоля-ция основания | 100 | 20000 | 10000 | 14500 | 500 | 45000 |
| Гидроизоля-ция нулевого цикла | 100 | 30000 | 25000 | 4200 | 800 | 60000 |
| Возведение здания от первого этажа до кровли | 70 | 35000 | 56000 | 6300 | 700 | 98000 |
| Внутр. Сан.-техн. коммуникации | 48 | 5760 | 12480 | 768 | 192 | 19200 |
| Внутренняя отделка | 30 | 5400 | 6450 | 0 | 150 | 12000 |
| Обработка наружных поверхностей | 15 | 1050 | 300 | 825 | 75 | 2250 |
| Итого |  | 97210 | 110230 | 26593 | 2417 | 236450 |

После корректировки издержек в соответствии с процентом выполнения работ предусмотрен анализ отклонений от сметной себестоимости.

Анализ отклонений - это метод разложения общего отклонения совокупности переменных содержания, стоимости и расписания на отклонения отдельных элементов, которые связаны с определенными факторами, влияющими на переменные содержания, стоимости и расписания.

Отклонение по стоимости – это показатель стоимостного исполнения проекта. Это алгебраическая разница между освоенным объемом и фактической стоимостью (ФС). Положительное значение обозначает благоприятные условия, а отрицательное значение - неблагоприятные условия.

Для анализа отклонений потребуется сравнить скорректированные сметные издержки из таблицы 10 с заявленными фактическими издержками. Фактические издержки вычитают из скорректированных сметных издержек. Полученные отклонения используют для расчета процента отклонений от сметной себестоимости.

Таблица 11.

Анализ отклонений для контракта на строительство

| Категория издержек | Сметные издержки (долл.) | Фактические издержки (долл.) | Отклонение (+ -) |
| --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата рабочих-строителей | 97210 | 110000 | -12790 |
| Материалы | 110230 | 126500 | -16270 |
| Эксплуатация строительных машин | 26593 | 33000 | -6407 |
| Накладные расходы | 2417 | 5500 | -3083 |
| Итого | 236450 | 275000 | -38 550 |

Общая сумма отклонений в процентах от общей сметной себестоимости составит:

О(%)=ОСсх100

где:

О  - сумма отклонения (принимается по таблице 11);

Сс - общая сметная себестоимость (принимается по таблице 10).

О(%)=−38550236450х100=−16,3%

Таким образом, общее отклонение сметы составляет 16,3 %.

В плане управления стоимостью указывается, как управлять изменениями стоимости, например, ответные действия на возникновение больших проблем отличаются от действий, предпринимаемых при возникновении малых. Чем больше объем выполненных работ, тем меньше величина отклонений. Большие величины отклонений, допустимые на начальных этапах исполнения проекта, к окончанию проекта снижаются.

Полезность анализа отклонений зависит от своевременности и подробности его проведения. Такой анализ необходимо осуществлять регулярно, в процессе осуществления проекта. Но информация об общем отклонении сметы не в полной мере позволяет руководителям проектов принимать решения. Также важно знать каждое отклонения по отдельным статьям затрат.

Пример расчета отклонений по статьям затрат приведен в таблице 12.

Таблица 12

Расчет отдельных отклонений от нормативов по матрице затрат для контракта на строительство

| Категория издержек | Отклоне-ние (+ -) | Отдельное отклонение (Сумма отклонения / Скорректированные общие сметные издержки каждой категории)*100% |
| --- | --- | --- |
| Заработная плата рабочих-строителей | -12790 | -13,16 |
| Материалы | -16270 | -14,76 |
| Эксплуатация строительных машин | -6407 | -24,09 |
| Накладные расходы | -3083 | -127,55 |
| Итого | -38 550 |  |

Данные отклонений по каждой статье сметы обеспечивают детальную информацию об эффективности отдельных производственных подразделений. Следует заметить, что анализ отклонений осуществляется скорее по центрам затрат как структурным подразделениям организации, чем по отдельным статьям сметы: заработной плате, эксплуатации машин и механизмов и т.д. Если анализ проводят обоими методами, то есть по центрам затрат и по статьям сметы, то получают всестороннюю и, следовательно, более ценную информацию для контроля над проектом.

Приложение 1

Исходные данные

| варианта | Вид работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гидроизоляция основания |  |  | Гидроизоляция нулевого цикла |  |  | Возведение здания от первого этажа до кровли |  |  | Внутренние сан-техн. комуника-ции |  | Внутренняя отделка |  | Обработка наружных поверхностей |  |
|  | Сметные издержки/сметная стоимость (тыс.долл.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметные издержки | Сметная стоимость | Сметные издержки |  | Сметная стоимость | Сметные издержки |  | Сметная стоимость | Сметные издержки |  | Сметная стоимость | Сметные издержки | Сметная стоимость | Сметные издержки | Сметная стоимость |
| 1 | 40 | 45 | 50 |  | 58 | 130 |  | 135 | 30 |  | 35 | 30 | 32 | 10 | 12 |
| 2 | 30 | 35 | 32 |  | 33 | 120 |  | 122 | 25 |  | 27 | 25 | 27 | 9 | 12 |
| 3 | 20 | 25 | 25 |  | 27 | 135 |  | 139 | 20 |  | 25 | 15 | 20 | 15 | 20 |
| 4 | 45 | 50 | 47 |  | 50 | 145 |  | 153 | 35 |  | 37 | 43 | 45 | 20 | 22 |
| 5 | 35 | 37 | 36 |  | 40 | 142 |  | 150 | 30 |  | 34 | 32 | 35 | 15 | 17 |
| 6 | 25 | 28 | 28 |  | 33 | 130 |  | 133 | 20 |  | 23 | 23 | 26 | 16 | 18 |
| 7 | 22 | 25 | 24 |  | 28 | 128 |  | 130 | 20 |  | 24 | 20 | 27 | 10 | 13 |
| 8 | 15 | 20 | 20 |  | 22 | 110 |  | 114 | 10 |  | 13 | 17 | 20 | 5 | 8 |
| 9 | 50 | 52 | 60 |  | 65 | 150 |  | 156 | 40 |  | 45 | 43 | 45 | 19 | 22 |
| 10 | 47 | 50 | 50 |  | 53 | 148 |  | 153 | 40 |  | 43 | 42 | 46 | 21 | 23 |
| 11 | 35 | 39 | 37 |  | 39 | 134 |  | 137 | 30 |  | 33 | 32 | 38 | 15 | 17 |
| 12 | 30 | 34 | 32 |  | 35 | 122 |  | 125 | 25 |  | 27 | 28 | 30 | 12 | 14 |
| 13 | 45 | 50 | 47 |  | 53 | 160 |  | 167 | 42 |  | 44 | 40 | 45 | 10 | 11 |
| 14 | 50 | 54 | 51 |  | 59 | 155 |  | 156 | 43 |  | 45 | 45 | 51 | 13 | 15 |
| 15 | 40 | 42 | 42 |  | 44 | 145 |  | 150 | 35 |  | 37 | 36 | 38 | 10 | 11 |
| 16 | 40 | 46 | 43 |  | 54 | 143 |  | 145 | 32 |  | 35 | 35 | 40 | 9 | 10 |
| 17 | 30 | 37 | 33 |  | 37 | 132 |  | 133 | 27 |  | 29 | 28 | 35 | 7 | 9 |
| 18 | 20 | 28 | 21 |  | 25 | 130 |  | 135 | 16 |  | 20 | 17 | 20 | 8 | 11 |
| 19 | 45 | 48 | 46 |  | 50 | 170 |  | 175 | 39 |  | 41 | 43 | 46 | 16 | 20 |
| 20 | 35 | 40 | 37 |  | 40 | 153 |  | 157 | 30 |  | 36 | 32 | 33 | 13 | 16 |
| 21 | 25 | 29 | 28 |  | 30 | 134 |  | 137 | 20 |  | 24 | 23 | 27 | 9 | 11 |
| 22 | 22 | 25 | 27 |  | 33 | 140 |  | 143 | 19 |  | 23 | 20 | 25 | 8 | 9 |
| 23 | 15 | 24 | 19 |  | 25 | 105 |  | 114 | 10 |  | 14 | 13 | 15 | 6 | 7 |
| 24 | 50 | 53 | 52 |  | 54 | 150 |  | 155 | 35 |  | 38 | 43 | 45 | 18 | 20 |
| 25 | 47 | 53 | 48 |  | 56 | 156 |  | 159 | 40 |  | 44 | 45 | 50 | 14 | 16 |
| 26 | 35 | 41 | 36 |  | 40 | 130 |  | 136 | 30 |  | 35 | 32 | 36 | 12 | 14 |
| 27 | 30 | 33 | 33 |  | 35 | 135 |  | 139 | 24 |  | 29 | 26 | 29 | 10 | 11 |
| 28 | 45 | 47 | 47 |  | 52 | 154 |  | 157 | 41 |  | 44 | 40 | 44 | 16 | 19 |
| 29 | 50 | 52 | 59 |  | 66 | 165 |  | 169 | 43 |  | 47 | 45 | 47 | 17 | 19 |
| 30 | 40 | 46 | 44 |  | 45 | 146 |  | 150 | 37 |  | 40 | 34 | 37 | 13 | 15 |