УДК: 69.15

О53

Оленина О.А. Разработка локальных смет(локальных сметных расчетов) базисно-индексным методом с применением ФЕР-2001: Методические указания. - М.: МГУПС (МИИТ), 2016. – 29 с.

В методических указаниях приведена последовательность разработки локальной сметы (локального сметного расчета) базисно-индексным методом с применением Федеральной сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве.

Методические указания могут быть использованы студентами в процессе выполнения лабораторных, курсовых работ, на практических занятиях по дисциплинам «Проектно-сметное дело», «Ценообразование в инвестиционно-строительном комплексе», «Управление стоимостью».

© МГУПС (МИИТ), 2016

Введение

Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию. На основе сметной документации осуществляется учет и отчетность, хозяйственный расчет и оценка деятельности строительно-монтажных организаций (ремонтно-строительных), в том числе и заказчиков.

В настоящее время сметная документация формируется с учетом методологии, основанной на рыночных взаимоотношениях участников инвестиционного процесса.

При составлении локальных смет на альтернативной основе применяются различные методы определения сметной стоимости. Выбор того или иного метода определения цены строительной продукции зависит от целого ряда факторов и условий, в которых они действуют.

При использовании базисно-индексного метода договорная цена объекта строительства может определяться на основе базисных цен с учетом ее возможногоизменения в связи с корректировкой проектных решений и меняющихся условий строительства, а финансирование инвестиционных проектов осуществляется с учетом изменения уровня инфляции.

Такой подход позволяет соблюдать специфику строительной отрасли, определить стоимость строительной продукции с учетом местных условий, природных, географических и экономических факторов.

Общие положения

Основу сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве составляют Государственные элементные сметные нормы(ГЭСН-2001). Используя ГЭСН-2001, сборники сметных цен на перевозки грузов для строительства, нормативы по оплате труда рабочих-строителей, нормативы затрат на эксплуатацию машин и механизмов, единичные расценки по видам строительных работ: федеральные (ФЕР), территориальные (ТЕР) и отраслевые (ОЕР) разрабатывается сметная документация. На рис. 1 приведена классификация сборников единичных расценок.

Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН)

Единичные расценки

Федеральные

(ФЕР)

Территориальные

(ТЕР)

Отраслевые (ОЕР)

Привязаны к местным условиям строительства

(региональные, местные)

Ведомственные

и для специализирован-ныхвидовстроительства

Для 1-го

базисного района (Московская область)

Рис.1. Классификация сборников единичных расценок

Смета – документ, определяющий размер средств, необходимых для постройки и реконструкции объекта; расчет, определяющий стоимость объекта; это цена строительной продукции.

Сметная стоимость - сумма денежных средств, необходимых для осуществления строительства в соответствии с проектными материалами. Сметная стоимость является основой для определения размера капитальных вложений, финансирования строительства, формирования договорных цен на строительную продукцию, расчетов за выполненные подрядные (строительно-монтажные, ремонтно-строительные и др.) работы, оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на стройки, а также возмещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным сметным расчетом.

Показатель сметной стоимости является основой для организации всей экономической работы при проектировании и строительстве объектов, сооружений, а отсюда и требования к смете – это обеспечение экономии средств (не допуская необоснованных излишеств) и полный учет всех действительных затрат на сооружение объекта.

Исходными данными для составления сметы является два показателя: объем работ и стоимость единицы работ (единичная расценка).

Первичными сметными документами по определению сметной цены отдельных видов строительно-монтажных работ являются локальные сметы (локальные сметные расчеты).

Локальные сметы – первичные сметные документы, которые составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям.

Локальные сметные расчеты составляются также на отдельные виды работ по зданиям и сооружениям в тех случаях, когда объемы работ окончательно не определены и подлежат уточнению.

В железнодорожном строительстве локальные сметы разрабатываются на сооружение земляного полотна, верхнего строения пути, мостов, путепроводов и др. Кроме того, локальные сметы разрабатываются на приобретение оборудования, инструмента, инвентаря, монтаж оборудования. В большинстве локальные сметы (локальные сметные расчеты) разрабатываются на основе единичных расценок (ФЕР, ТЕР, ОЕР) по видам работ, применяя базисно-индексный метод.

Базисно-индексный метод определения сметной стоимости строительной продукции

Базисно-индексный метод определения сметной стоимости строительной продукцииоснован на использовании системы текущих и прогнозных индексов по отношению к стоимости, определенной в базисном уровне цен.

Сметная документация составляется с учетом информации о текущем изменении цен на применяемые в строительстве ресурсы. Поэтому для определения стоимости строительной продукции, предусмотренной рабочим проектом на различных стадиях инвестиционного процесса, в настоящее время широко применяется система текущих и прогнозных индексов (коэффициентов) пересчета, дифференцированных по элементам структуры капитальных вложений.

Приведение в уровень текущих (прогнозных) цен производится путем перемножения базисной стоимости по строкам сметы и каждому из элементов технологической структуры капитальных вложений на соответствующий индекс по отрасли, территории, региону, виду работ с последующим суммированием итогов сметного документа по соответствующим графам.

В ряде случаев применяются только три индекса (по элементам прямых затрат): по заработной плате, стоимости материальных ресурсов, эксплуатации строительных машин и механизмов.

Данный метод приближает определение стоимости строительства к среднему уровню цен по региону, так как стоимость всех ресурсов в текущем уровне цен определяется по результатам ежемесячного отслеживания и расчета средних цен в строительстве на региональном уровне.

Индекс- это относительный показатель, характеризующий отношение текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным стоимостным показателям на сопоставимые по номенклатуре и структуре ресурсы в строительной отрасли. Показатели зависят от изменения сложных экономических явлений, элементы которых не поддаются непосредственному суммированию. 	Индексы выражаются в безразмерных величинах, чаще всего с двумя значащими цифрами после запятой, формируются на основе данных статистической отчетности по регионам и разрабатываются как в целом на стоимость подрядных работ, так и на стоимость потребляемых ресурсов или статей затрат.

В зависимости от применяемой нормативной базы индексы установлены по отношению:

- к сметным ценам, введенным в действие с 1 янв. 1984г., с 1 янв. 1991г. и с 1 янв. 2001г.;

- к текущим ценам предшествующего периода.

Индексы по своей экономической сути отражают фактически сложившийся уровень инфляции в строительстве и являются производными от реального уровня цен на строительные ресурсы, позволяют административно воздействовать на строительный рынок.

Расчет индексов для применения на конкретных территориях осуществляется специализированными организациями – региональными центрами по ценообразованию, межведомственными комиссиями, службами управления строительного комплекса и т.д.

Расчетная цена в текущем уровне Црт.у. определяется по формуле:

Црт.у = Цб * Ip                               (1)

Где: Цб - цена в базисном уровне;

Ip- индекс цен на определенный ресурс.

Расчетная цена в прогнозном уровне ЦПр определяется по формуле:

(2)

где Iинф - индекс инфляции.

В зависимости от условий назначения и применения индексы классифицируют по следующим признакам:

1. По времени пересчета

1.1 текущие (на момент составления сметы или акта выполненных работ);

1.2 прогнозные (предполагаемые изменения стоимости на будущий период строительства объекта).

2. По применению к составляющим элементам сметной стоимости строительства и степени укрупнения

2.1 к элементам прямых затрат (стоимости материалов, изделий, конструкций и оборудования; оплате труда рабочих и механизаторов; стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов);

2.2 к общей стоимости строительных и монтажных работ (СМР);

2.3 к стоимости проектных и изыскательских работ.

3. По видам строительства, объектам, видам работ

3.1 на новое строительство, ремонтно-строительные работы, реконструкцию, реставрацию;

3.2 по зданиям и сооружениям (жилые дома, общественные здания, наружные сети и оборудование, озеленение и т. д.).

4. По видам работ

4.1 к общестроительным работам (земляные работы, ленточные и свайные фундаменты, стены подземной части, стены наружные и внутренние, перекрытия и перегородки, полы, покрытия и кровли, заполнение проемов, лестницы и площадки, отделочные работы , разные работы (крыльца, отмостки и прочее);

4.2 к работам по благоустройству и озеленению;

4.3 к специальным строительным работам (фундаменты под оборудование, специальные основания, каналы и приямки, обмуровка и изоляция, химические защитные покрытия и т. п.);

4.4 к внутренним санитарно-техническим работам (водопровод, канализация, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, газификация, электромонтажные работы и т. п.);

4.5 к установке и наладке оборудования (приобретение и монтаж технологического оборудования, технологические трубопроводы, металлические конструкции для установки оборудования, пусконаладочные работы и т. п.).

Федеральные единичные расценки на строительные работы (ФЕР-2001)

Единичной расценкой называется сметный документ, в котором на основании действующих норм и цен определена сметная стоимость единицы объема вида работы в прямых затратах.

Единичная расценка состоит из: оплаты труда рабочих, сметной стоимости материала и стоимости эксплуатации машин.

(3)

где: qi - расход ресурса на единицу выполняемых работ;

ci– стоимость единицы ресурса.

При составлении расценки нормы расходов ресурсов на единицу работ принимаются по государственным элементным сметным нормам (ГЭСН-2001). При этом все виды расходов ресурсов выражаются в рублях.

Единичные расценки (ФЕР, ТЕР, ОЕР) на строительные работы составлены в базисных ценах на 1 января 2000г. и предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительства зданий и сооружений и разработки укрупненных нормативов сметной стоимости.

Сборники ФЕР включают в себя полный набор расценок на все виды строительно-монтажных, ремонтно-строительных и пусконаладочных работ, выполняемых на территории РФ. Расценки в сборниках ФЕР разрабатываются для 1 базового региона (Московская область) в уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. ФЕР учитывают полный комплекс затрат на выполнение строительных работ в нормальных (стандартных) условиях, при положительной температуре и не осложненных внешними факторами.

В состав сборников Федеральных единичных расценок входят:

- сборники единичных расценок на общестроительные и специальные строительные работы (ФЕР–2001);

- сборники единичных расценок на ремонтно–строительные работы (ФЕРр–2001);

- сборники единичных расценок на монтажные работы (ФЕРм–2001);

- сборники единичных расценок на пусконаладочные работы (ФЕРп–2001).

В сборниках Федеральных единичных расценокучтены:

- средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции  по состоянию на 1 января 2000г.;

- средние сметные цены эксплуатации строительных машин по состоянию на 1 января 2000г.;

- уровень оплаты труда рабочих-строителей и машинистов по состоянию на 1 января 2000г.

Сметные цены на материалы в ФЕР исчислены по стоимости франко-приобъектный склад, т.е. учитывает отпускную цену материала завода-изготовителя (поставщика), затраты на тару и реквизит, транспортные расходы в размере 13 % от отпускных цен до франко-приобъектного склада строительства (строительной площадки), заготовительно-складские расходы, расходы посредников в сфере обращения (сбытовых и снабженческих организаций).

ФЕР учитывают полный комплекс затрат на выполнение строительных работ при положительной температуре и не осложненных  внешними факторами.

В некоторых единичных расценках в графе «Прямые затраты» и в графе «Материалы» не включена стоимость основных строительных материалов, изделий и конструкций, она принимается исходя из проектных данных.

Такие материалы приводятся отдельной строкой непосредственно в единичной расценке с указанием кода, наименования и расхода на измеритель расценки. Сметная цена материала определяется по калькуляции с учетом вида франко такого материала.

На рис.2 приведена структура единичной расценки.

Содержание единичной расценки

Затраты на оплату

труда основных рабочих

Стоимость эксплуатации машин, включая оплату труда рабочих, обслуживающих машины (машинистов)

Стоимость материалов, изделий и конструк-ций

Нормы расхода материалов, стоимость которых не учтена в ФЕР

Рис. 2. Структура единичной расценки

Сборники ФЕР составлены в виде таблиц, которые содержат 8 граф (табл. 1):

- графа 1 - номер (шифр) единичной расценки; в необходимых случаях в гр.1включаются коды материалов, стоимость которых не учтена единичными расценками;

- графа 2 - наименование и характеристика строительных работ конструкций, а также наименование и характеристика не учтенных расценками материалов и их единица измерения;

- графа 3- показатель прямых затрат на единицу измерения, принятую в единичной расценке, включающий оплату труда рабочих, затраты по эксплуатации строительных машин и автотранспортных средств, затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

- графа 4 - показатель оплаты труда рабочих-строителей;

- графа 5 - показатель затрат по эксплуатации строительных машин иавтотранспортных средств;

- графа 6 - нормативный показатель затрат на оплату труда рабочих, управляющих машинами;

- графа 7 - показатель затрат на строительные материалы и конструкции. В графе 7 также приводятся нормативные показатели расхода материалов (в натуральных ед. измерения), не учтенных единичными расценками, или приводится литера «П», указывающая, что марка материала и его расход определяются по проекту;

- графа 8 - показатель затрат труда рабочих – строителей и рабочих, управляющих строительными машинами и механизмами.

Все единичные расценки (не зависимо от уровня применения) условно подразделяются на две группы: «закрытые» и «открытые».

«Закрытой» называется единичная расценка, в которой величина прямых затрат учтена в полном объеме (табл. 1, расценка 28-01-001). В графах 1 и 2 и 7отсутствуют коды, наименования и расход неучтенных материалов.

«Открытые» - это расценки, в которых не учтены затраты на основные материальные ресурсы (табл. 1, расценка 28-01-024-4). Как правило, эти материалы являются местными, то есть доставляются на стройки в основном автомобильным транспортом.

Если единичная расценка является «открытой», то в графах 1 и 2 и 7 указываются коды, наименования, единицы измерения и расходы неучтенных материалов (неучтенный материал может быть как один, так и несколько).

В открытой расценке 28-01-024-4 не учтена сметная стоимость комплекта стрелочного перевода Р65 марки М1/9. Для закрытия этой расценки необходимо составить калькуляцию на определение сметной цены перевода стрелочного Р65 марки М1/9 и включить ее в локальную смету (локальный сметный расчет) отдельной строкой.

Каждая единичная расценка ФЕР имеет номер и код:

- первая группа цифр (2 знака) - порядковый номер сборника федеральных единичных расценок (ФЕР);

- вторая группа цифр (2 знака) - порядковый номер раздела сборника ФЕР;

- третья группа цифр (3 знака) - порядковый номер таблицы в данном разделе сборника ФЕР, совпадающий с порядковым номером соответствующей таблицы ГЭСН;

- четвертая группа цифр - порядковый номер единичной расценки в данной таблице, соответствующий порядковому номеру ГЭСН.

Строительные материалы, не учтенные в единичных расценках обозначаются семизначными кодом (например, 105-9122):

- первая цифра первой группы из трех цифр номер части Федерального сборника сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве;

- две вторых цифры первой группы - это номер раздела данной части Федерального сборника сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве;

- вторая группа цифр - порядковый номер материала в составе раздела данной части Федерального сборника сметных цен на строительные материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве.

В тех случаях, когда вторая группа цифр в коде строительных материалов начинается с цифры «9» (ххх - 9ххх), то его разновидность, марка и т.п. должны быть уточнены по проекту.

Таблица 1

Пример единичной расценки (ФЕР- 28)

Сборка звеньев рельсошпальной решетки с применением механизированного инструмента

| Номера Расце -нок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты | В том числе, руб. |  |  |  | Затр. труда рабочих, чел.-ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оплата труда рабочих | Эксплуатация машин |  | Материа-лы |  |
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, ед.изм. |  |  | Всего | В т.ч. оплата труда машини- стов | Расход неучтен-ных матер. | Затр. труда машини-стов, чел.-ч. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ТАБЛИЦА 28-01-001. СБОРКА ЗВЕНЬЕВ НА ДЕРЕВЯННЫХ ШПАЛАХ ПРИ НЕРАЗДЕЛЬНОМ КОСТЫЛЬНОМ СКРЕПЛЕНИИ И ДЛИНЕ РЕЛЬСОВ 25 м Измеритель: 1 км пути |  |  |  |  |  |  |  |
| 28-01-001-1 | 2000 | 1498984,75 | 4068,81 | 5578,90 | 702,78 | 1489337,04 | 477,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 50,02 |
| ТАБЛИЦА 28-01-024. УКЛАДКА ПОЭЛЕМЕНТНО СТРЕЛОВЫМИ КРАНАМИ СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПРИ ТИПЕ РЕЛЬСОВ Р 65 Измеритель: 1 стрелочный перевод |  |  |  |  |  |  |  |
| 28-01-024-4 (105-9122) | 1/9 перевод стрелочный | 33735,89 | 1524,90 | 3199,14 | 334,70 | 29011,85 (1) | 170,00 |
|  |  |  |  |  |  |  | 25,93 |

Структура сметной себестоимости и сметной стоимости в локальных сметах

Локальные сметы (локальные сметные расчеты) группируют три вида затрат, которые образуют величину сметной стоимости: прямые затраты (ПЗ), накладные расходы (НР) и сметную прибыль (СП), т.е.:

(4)

Прямые затраты включают в себя:сметную стоимость строительных материалов, изделий, конструкций, полуфабрикатов (М), заработную плату основных рабочих (3), расходы по эксплуатации строительных машин (Э), в состав которых включена заработная плата рабочих, обслуживающих машины (машинистов), руб., т.е.

(5)

Накладные расходы (НР) - это сума средств, предназначенных для возмещения затрат строительно-монтажных организаций, связанных с созданием условий строительного производства, его организацией, управлением и обслуживанием.

Нормы НРрегламентированы Методическими указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве МДС81-33.2004.

Для определения стоимости строительства на различных стадиях инвестиционного процесса рекомендуется использовать систему норм накладных расходов, которые по своему функциональному назначению и масштабу применения подразделяются на следующие виды:

- укрупненные нормативы по основным видамстроительства (определены на основе анализа данных федерального государственного статистического наблюдения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) в целом по отрасли и структуры выполненных подрядных работ по основным видам строительства, таким как:промышленное, жилищно- гражданское, сельскохозяйственное, транспортное, водохозяйственное, энергетическое, атомные электростанции, прочие отрасли, капитальный ремонт жилых и общественных зданий, работы по реставрации памятников истории и культуры.

Укрупненные нормативы накладных расходов по основным видам строительства целесообразно использовать для разработки инвесторских смет и на стадии подготовки тендерной документации при проведении подрядных торгов;

– нормативы по видам строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ(разработаны на основе анализа данных федерального государственного статистического наблюдения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по отдельным специализированным организациям-представителям с учетом структуры сметных прямых затрат в сметной стоимости строительных, монтажных, ремонтно-строительных и специальных строительных работ, определяемой на основе сметно-нормативной базы 2001 г.

Система указанных нормативов состоит из 86 видов: земляные работы, выполняемые: механизированным способом, ручным способом, с применением средств гидромеханизации, по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным), горновскрышные работы, буровзрывные работы, скважины, бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве: промышленном, жилищно-гражданском и пр.

Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ следует применять на стадии разработки рабочей проектно-сметной документации, а также при расчетах за выполненные работы;

- - индивидуальные нормы для конкретной строительно-монтажной или ремонтно-строительной организации – для определения стоимости СМР, выполненных индивидуальным предпринимателем по договорам бытового или строительного подряда

Накладные расходы отличаются от прямых затрат только по своей роли в процессе производства и состоят из одинаковых первичных экономических элементов – затрат живого и овеществленного труда. Сумма накладных расходов и прямых затрат представляет собой себестоимость строительных работ. НР по видам затрат разделяются на 4 группы:

- административно-хозяйственные расходы;

- расходы по обслуживанию работников строительства;

- расходы по организации работ на строительной площадке;

- прочие расходы.

Величина накладных расходов исчисляется в процентах от средств на оплату труда рабочих-строителей и механизаторов (ФОТ) в составе сметных прямых затрат по видам строительных и монтажных работ или по основным видам строительства.

Сметная прибыль в составе сметной стоимости строительной продукции – это средства, предназначенные для покрытия расходов подрядных организаций на развитие производства и материальное стимулирование работников.

Нормы сметной прибылирегламентированы Методическими указаниями по определению величины сметной прибыли в строительстве МДС81-25.2001.

Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной продукции и не относится на себестоимость работ.

При определении сметной стоимости строительно-монтажных работ общеотраслевой норматив сметной прибыли составляет 65% к величине средств на оплату труда рабочих (строителей и механизаторов) и используется для выполнения общеэкономических расчётов в инвестиционной сфере.

Разработка локальной сметы (локального сметного расчета) базисно-индексным методом с применением ФЕР-2001

В табл. 2 приведен фрагмент локальной сметы (локального сметного расчета), разработанной вручную с применением сборника ФЕР-28 «Железные дороги». Графы 2,3, а также 5,6 (числитель и знаменатель), 11 (числитель и знаменатель) заполняются данными из соответствующихграф единичной расценки ФЕР.

Графы 7-10 и графа 12 (числитель и знаменатель) получены путем произведения объема работ по единичной расценке (графа 4) на соответствующий элемент прямых затрат (графы 2,3,5,6 (5 и 6 числитель и знаменатель).	Графа 4 (количество) принимается на основе исходных данных по вариантам.

Наименования видов работ, подлежащих осмечиванию, приводятся в задании. На основании перечня видов работ производится выборка единичных расценок из сборника ФЕР, которые заносятся в локальную смету (локальный сметный расчет). Также дополнительными строками добавляются калькуляции (транспортных расходов и сметной стоимости материалов). Калькуляции рассчитываются отдельно вне локальной сметы (локального сметного расчета) и в завершении работы прикладываются к разработанной локальной смете (локальному сметному расчету).

После формирования локальной сметы (локального сметного расчета) в базисном уровне цен (на о1.01.2000 г.) начисляются индексы пересчета к ФЕР-2001 по регионам Российской Федерации в текущий уровень цен.

Наибольшую точность и правильное отражение структуры текущей сметной стоимости можно получить, используя индексы к элементам прямых затрат. Данные индексы применяются в конце разделов локальных смет (локальных сметных расчетов) после подведения итога прямых затрат в базисном уровне цен и начисления необходимых коэффициентов (например, на стесненные условия труда и пр.).

Индексы начисляются отдельно по итогам прямых затрат по следующим статьям:

- оплата труда основных рабочих- строителей и рабочих- механизаторов;

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов;

- стоимость материалов, изделий и конструкций.

После начисления индексов определяются итоги прямых затрат в текущем уровне цен, начисляются накладных расходы и сметная прибыль в процентах от фонда оплаты труда (заработная плата основных рабочих-строителей и рабочих- механизаторов). Нормативы накладных расходов и сметной прибыли определяются согласно МДС 81-33.2004 и МДС 81-25.2001 соответственно.

При разработке локальных смет (локальных сметных расчетов) по регионам страны, используя ФЕР-2001, на стоимость материалов, заработную плату рабочих-строителей и затратам по эксплуатации машин, вводятся базисные поправочные коэффициенты (индексы) к ФЕР-2001 по регионам Российской Федерации в текущий уровень цен.

В табл. 3 приведен фрагмент локальной сметы (локального сметного расчета), разработанный с помощью сметной программы.

Подбор единичных расценок осуществляется в сметной программе из нормативной базы, после чего добавляются пустые строки для введения калькуляций, затем начисляются индексы пересчета в текущий уровень цен. Индексы вводятся вручную (по регионам) и назначаются на все расценки локальной сметы (локального сметного расчета). Затем автоматически происходит начисление накладных расходов и сметной прибыли. В данном примере накладные расходы и сметная прибыль показаны после каждой расценки (что допускается).

В конце сметы (расчета) показываются элементы прямых затрат в текущих ценах с учетом накладных расходов и сметной прибыли (в текущем уровне цен).

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На сооружение верхнего строения пути железнодорожной линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость: 430 642,49 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hормативная трудоемкость:30,27тыс.чел.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная заработная плата: 2 685,19 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 г.и пересчитана в уровень цен2011г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоим.ед., руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч |  |
|  |  |  |  | всего | экс.маш. | всего | оплата труда осн. раб | экс. маш. | в т.ч. опл. труда мех. | обслуж. машины |  |
|  |  |  |  | оплата труда осн. раб. | в т.ч. опл. труда мех. |  |  |  |  | на ед. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 28-01-001-01 | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов Р 65, на 1 км число шпал 2000, 1 км пути | 51 | 1 510805,73 4 068,81 | 5 578,90 702,78 | 77051090,25 | 207 509,31 | 284 523,90 | 35 841,78 | 477,0 50,02 | 24327,0 2 511,02 |
| 2 | 28-01-023-02 | Сборка стрелочных переводов блоками, тип рельсов Р 65, марка перевода 1/9, 1 компл. | 30 | 34979,30 862,91 | 4 221,70 252,86 | 1 049 379,00 | 25 887,30 | 126 651,00 | 7585,80 | 96,2 16,88 | 2 886,0 506,4 |
| 3 | Калькуляция № 1 | Стоимость транспортировки звеньев пути к месту укладки, 1 км пути | 51 | 12 857,76 | - | 655 745,760 | - | - | - | - | - |
|  |  | И т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого прямые затраты в базовых ценах |  |  |  |  |  | 78 153 347,71 | 233 396,61 | 411 174,90 | 43427,58 |  | 27 213,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 057,42 |
| Индекс на заработную плату основных рабочих (К=9,7) Расчет: 233 396,61 х 9,7=2 263 947,12 руб. Индекс на эксплуатацию машин (К=4,68) Расчет: 411 174,90 х 4,68 = 1 924 298,53 руб. в т.ч. на заработную плату машинистов (К=9,7) Расчет: 43 427,58 х 9,7= 421 247,53 руб. Индекс на материалы (К=5,44) Расчет: материалы= (прямые затраты-экспл. машин-з/ пл.осн. рабочих) (78 153 347,71- 233396,61 – 411174,90)=77 508 776, 2х 5,44 = 421647742,5 руб. |  |  |  |  |  | 2 263 947,12 1 924 298,53 421 247,53 421 647 742,5 |  |  |  |  |  |
| Итого прямых затрат в текущих ценах |  |  |  |  |  | 425 835 988,18 | 2 263 947,12 | 1 924 298,53 | 421 247,53 |  | 30 270,425 |
| Фонд оплаты труда (ФОТ):2 263 947,12+421 247,53=2 685 194,65 руб.; Накладные расходы 114% от ФОТ (МДС 81-33.2004); |  |  |  |  |  | 3 061 121,90 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% от ФОТ (МДС 81-25.2001); |  |  |  |  |  | 1 745 376,52 |  |  |  |  |  |
| Всего по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  | 430 642 486,57 |  |  |  |  |  |
| Примечание: В конце смет указывать только итоговые цифры, а весь расчет концовки сметы приводить в пояснительной записке к ней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________ |  |  |  |
| "___" ____________ 2015 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "___" ____________ 2015 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость строительных работ 554678,178тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда 3664,150тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная трудоемкость 26736чел-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Трудозатраты механизаторов3324,5чел-час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп |  | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. | Кол. |  | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  | Экспл. маш. | Обоснование, индекс |  | Всего | в т.ч. оплата труда |  |  | Экспл. маш. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | оплата труда |  | в т.ч. опл. труда |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплата труда |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |
| 1 |  | ФЕР28-01-001-01 |  | Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м тип рельсов Р65, число шпал на 1 км: 2000) |  |  | 1 км пути | 50 |  | 1510805,73 |  | 5564,51 | ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979 |  | 75540286,5 | 203440,5 |  |  | 278225,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4068,81 |  | 702,64 |  |  |  |  |  |  | 35132 |  |  |
| На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510805,73 |  | 5564,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4068,81 |  | 702,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75540286,5 |  | 278225,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203440,5 |  | 35132 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 529568847,5 |  | 2993984,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2740750,42 |  | 473298,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 114% ФОТ (от 3 214 048,72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3664015,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 3 214 048,72) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2089131,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535321994,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ФЕР28-01-023-02 |  | Сборка стрелочных переводов блоками тип рельсов Р65, марка перевода: 1/9 |  |  | 1 комплект |  | 30 | 35417,48 |  | 4217,26 | ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979 |  | 1062524,4 | 25887,3 |  |  | 126517,8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,91 |  | 250,76 |  |  |  |  |  |  | 7522,8 |  |  |
| На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35417,48 |  | 4217,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 862,91 |  | 250,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (30) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062524,4 |  | 126517,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25887,3 |  | 7522,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8061934,35 |  | 1361458,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 348753,71 |  | 101347,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 114% ФОТ (от 450 100,87) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513114,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 450 100,87) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292565,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8867614,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Калькуляция № 1 |  |  | Стоимость транспортировки верхнего строения пути от базы к месту укладки |  | 1 км | 50 |  | 30057,51 |  |  | ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979 |  | 1502875,5 |  |  |  |  |  |  |
| На единицу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30057,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на физобъем (50) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1502875,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом " ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979" |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10488568,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы 114% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65% ФОТ (от 0,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого c накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10488568,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78105686,4 |  |  |  |  |  | 229327,8 |  |  | 404743,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42654,8 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах ( ОЗП=13,472; ЭМ=10,761; ЗПМ=13,472; МАТ=6,979) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 548119350 |  |  |  |  |  | 3089504,12 |  |  | 4355442,65 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574645,47 |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4177130,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2381697,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554678177,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540674403,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4355442,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3664149,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4177130,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2381697,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 554678177,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Оглавление

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Введение | 3 |
|  | Общие положения | 4 |
|  | Базисно-индексный метод определения сметной стоимости строительной продукции | 6 |
|  | Федеральные единичные расценки на строительные работы (ФЕР-2001) | 10 |
|  | Структура сметной себестоимости и сметной стоимости в локальных сметах (локальных сметных расчетах) | 17 |
|  | Разработка локальной сметы (локального сметного расчета) базисно-индексным методом с применением ФЕР-2001 | 20- |
|  | Библиографический список | 28 |

Библиографический список

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, (МДС 81-35.2004) /Госстрой России/, 2004.

- Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, (МДС 81-33.2004), /Госстрой России/ Москва, 2004.

- Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве, (МДС 81-25.2001), /Госстрой России/ Москва, 2001-15с.

- Федеральные единичные расценки на строительные работы ФЕР-2001-28 Железные дороги /Госстрой/ Москва, 2009.

- Ценообразование и сметное дело в строительстве: учеб.-практич.пособие / Х.М. Гумба, Е.Е. Ермолаев, С.С. Уварова.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. – 419 с. – Серия : Магистр.

- Оленина О.А. Разработка локальных смет базисно-индексным методом: Методические указания. - М.: МИИТ. 2013. – 37 с.

- М.В. Кокин, Н.С. Лобанова, О.А. Оленина, Разработка локальных смет с использованием сметно-нормативной базы 2001г. Пособие и методические указания.-М.:МИИТ.2006. – 57 с.

Учебно-методическое издание

Оленина Ольга Анатольевна

РАЗРАБОТКА ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ (ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТНЫХ РАСЧЕТОВ) БАЗИСНО-ИНДЕКСНЫМ МЕТОДОМ

Методические указания

Методические указания

___________________________________________________________

Подписано в печать -                    Формат -            Тираж 100 экз.

Усл.печ.л. -      Заказ -                    Изд.№297-15

___________________________________________________________

150048, г. Ярославль,Московский пр-т, д. 151.

Типография Ярославского филиала МИИТ.