УДК:69

О 53

Оленина О.А. Составление сводного сметного расчета стоимости строительства: Методические указания. - М.: МГУПС (МИИТ), 2015. – 39 с.

В методических указаниях приведена последовательность разработки сводного сметного расчета стоимости строительства в соответствии с «Порядком определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001».

Методические указания разработаны для бакалавров направлений: «Экономика», «Менеджмент», «Строительство», «Государственное и муниципальное управление», могут быть использованы в процессе выполнения дипломных проектов, курсовых и лабораторных работ, на практических занятиях по дисциплинам «Проектно-сметное дело на транспорте», «Ценообразование в инвестиционно-строительном комплексе».

© МГУПС (МИИТ), 2015

Введение

Технико–экономические особенности строительной продукции и ее производства оказывают влияние на ценообразование в строительстве и обусловливают специфику методов определения цен на строительную продукцию. Эти особенности затрудняют широкое применение единых цен на конечную строительную продукцию (законченные здания и сооружения) и сказываются на специфике ценообразования в строительстве.

Цена каждого отдельного здания и сооружения определяется сводным сметным расчетом, составленным на основе проекта организации строительства. Таким образом, сметная стоимость строительных и монтажных работ, утвержденная в установленном порядке, выполняет роль цены на строительную продукцию, производимую строительно-монтажными организациями.

Этот показатель применяется для определения размера капитальных вложений, формирования договорных цен на строительную продукцию, финансирования строительства и расчетов за выполненные работы.

Общие положения

Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства (ремонта), сводок затрат и др.

Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССР) - это документ, определяющий сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом.

Утвержденный в установленном порядке, сводный сметный расчет стоимости строительства служит основанием для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства.

Сводный сметный расчет стоимости строительства предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется по форме № 1, представленной в прил. 1.

В сводный сметный расчет включаются отдельными строками итоги по всем локальным и объектным сметным расчетам (сметам) без сумм на покрытие лимитированных затрат, а также сметным расчетам (сметам) на отдельные виды затрат.

В позициях сводного сметного расчета стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений указывается ссылка на номер указанных сметных документов. Сметная стоимость каждого объекта, предусмотренного проектом, распределяется по графам, обозначающим сметную стоимость «строительных работ», «оборудования, мебели и инвентаря», «прочих затрат» и «общую сметную стоимость».

Распределение объектов, работ и затрат внутри глав сводного сметного расчета производится согласно сложившейся для соответствующей отрасли номенклатуре сводного сметного расчета стоимости строительства.

В сводном сметном расчете стоимости строительства

объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» стоимость рекомендуется распределять по следующим главам:

Глава 1. «Подготовка территории строительства»;

Глава 2. «Основные объекты строительства»:

Раздел 1. «Здания, являющиеся титульными для данной стройки»;

Раздел 2. «Земляное полотно железнодорожных путей»;

Раздел 3. «Искусственные сооружения на железнодорожных путях;

Раздел 4. «Верхнее строение железнодорожных путей»;

Раздел 5. «Объекты сигнализации, централизации и блокировки»;

Раздел 6. «Производственные здания и сооружения»;

Раздел 7. «Объекты электрификации»;

Глава 3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения»;

Глава 4. «Объекты энергетического хозяйства»;

Раздел 1. «Объекты электроэнергетики»;

Раздел 2. «Объекты теплоэнергетики»;

Раздел 3. «Прочие объекты энергетического хозяйства»;

Глава 5. «Объекты транспортного хозяйства и связи»;

Раздел 1. «Объекты транспортного хозяйства»;

Раздел 2. «Объекты связи»;

Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения»;

Раздел 1. «Водоснабжение»;

Раздел 2. «Водоотведение, канализация»;

Раздел 3. «Теплоснабжение»;

Раздел 4. «Газоснабжение»;

Глава 7. «Благоустройство и озеленение территории»;

Глава 8. «Временные здания и сооружения»;

Глава 9. «Прочие работы и затраты»;

Глава 10. «Содержание службы заказчика. Строительный контроль»;

Глава 11. «Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства»;

Глава 12. «Проектные и изыскательские работы».

Итоги следует подводить:

- по каждому очередному номеру,

- по разделу главы,

- по каждой главе в целом,

- по итогам глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12,

- всего по сводному сметному расчету.

После подведения итога по сводному сметному расчету начисляются суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3 % – для объектов производственного назначение и 2 % - для объектов социальной сферы.

За итогом сводного сметного расчета указываются:

  - возвратные суммы (учитывают реализацию материалов и деталей, полученных от разборки временных зданий и сооружений);

  - затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС).

Определение средств, включаемых в главы сводного сметного расчета стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД»

Глава 1 «Подготовка территории строительства»:

Оформление земельного участка и разбивочные работы (отвод земельного участка, получение архитектурно-планировочного задания и красных линий застройки и др.); освоение территории строительства (рубка леса и кустарника, разборка и перенос сооружений, принадлежащих ОАО «РЖД» и др.); компенсации (возмещение убытков в связи с изъятием земель, принадлежащих организациям и физическим лицам на праве собственности и др.);

Глава 2. «Основные объекты строительства»:

Раздел 1. «Здания, являющиеся титульными для данной стройки»:

Наименование здания, включаемого в данный раздел, определяется наименованием и характером строительства. Это могут быть разрабатываемые по самостоятельным проектам отдельные здания хозяйств инфраструктуры или объекты подсобного и обслуживающего назначения, энергетического хозяйства, транспорта и связи, наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство.

Раздел 2. «Земляное полотно железнодорожных путей»:

Земляное полотно главных и станционных путей, сооружение водоотводных лотков.

Раздел 3. «Искусственные сооружения на железнодорожных путях»:

Подпорные стенки; противообвальные, притивооползневые, противоналедные сооружения, волноотбойные и волнозащитные сооружения; фильтрующие насыпи, трубы, лотки, дюкеры, тоннели, железнодорожные мосты, путепроводы, виадуки, эстакады длиной до и более 100м;

Раздел 4. «Верхнее строение железнодорожных путей»:

Верхнее строение главных путей на перегонах, верхнее строение главных путей на раздельных пунктах и станционных путей, устройство переездов, габаритных ворот;

Раздел 5. «Объекты сигнализации, централизации и блокировки»:

Устройства СЦБ, обеспечивающие движение поездов на перегонах и станциях, маневровую работу на станциях, диспетчерская централизация;

-	Раздел 6. «Производственные здания и сооружения»:

Здания для размещения персонала и аппаратуры управления движением поездов, для обслуживания пассажирских перевозок, эксплуатационные депо или пункты экипировки пассажирских составов, здания и сооружения для обслуживания грузовых перевозок, служебно-технические здания службы пути, автоматики и телемеханики, объекты эксплуатационного локомотивного и вагонного хозяйств, сооружения и устройства для обнаружения нагрева букс и иного контроля за подвижным составом на перегонах;

Раздел 7. «Объекты электрификации»:

Тяговые подстанции, дежурные пункты дистанций контактной сети, контактная сеть и прочие объекты электрификации;

Глава 3. «Объекты подсобного и обслуживающего назначения»:

Объекты защиты путевого хозяйства, объекты охраны пути и искусственных сооружений, отдельно стоящие компрессорные всех назначений, сети и устройства автоматизированной очистки стрелок, сети и устройства электрообогрева стрелок, пневматическая почта, служебно-технические здания подсобного и обслуживающего назначения всех служб, локомотиворемонтные депо, вагоноремонтные депо и пр.;

Глава 4. «Объекты энергетического хозяйства»;

Раздел 1. «Объекты электроэнергетики»:

Электростанции, трансформаторные подстанции и пр.;

Раздел 2. «Объекты теплоэнергетики»:

Котельные;

Раздел 3. «Прочие объекты энергетического хозяйства»;

Глава 5. «Объекты транспортного хозяйства и связи»:

Раздел 1. «Объекты транспортного хозяйства»:

Внеплощадочные подъездные автомобильные дороги, внутриплощадочные автомобильные дороги и проезды, автодорожные путепроводы, транспортные тоннели, пешеходные мосты и тоннели, несвязанные с обслуживанием пассажиров;

Раздел 2. «Объекты связи»:

Линии связи магистральные, в том числе передача данных СПД (кабель), радиорелейные линии связи, устройства радиосвязи на узлах, станциях и разъездах;

Глава 6. «Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения»:

Раздел 1. «Водоснабжение»:

Источники водоснабжения, насосные станции, специальные сооружения для пропуска водопроводной сети, внеплощадочные водоводы, водопроводная сеть внутриплощадочная водопроводная сеть, водонапорные башни и резервуары, установки для очистки и хлорирования воды, пункты слива при привозном водоснабжении;

Раздел 2. «Водоотведение, канализация»:

Насосные станции, внеплощадочные коллекторы, внеплощадочная канализационная сеть, внутриплощадочная канализационная сеть, очистные сооружения;

Раздел 3. «Теплоснабжение»:

Внеплощадочная теплофикационная сеть, внутриплощадочная теплофикационная сеть;

Раздел 4. «Газоснабжение»:

Здания, внеплощадочная газопроводная сеть внутриплощадочная газопроводная сеть;

Глава 7. «Благоустройство и озеленение территории»:

Планировка территории вне зданий, сооружений и автодорог, озеленение, устройство тротуаров, малых архитектурных форм;

Глава 8. «Временные здания и сооружения»:

Средства на строительство и разборку титульных временных зданий и сооружений.

К временным зданиям и сооружениям относятся специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства производственные, складские, вспомогательные и общественные здания и сооружения, необходимые для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства (стационарные растворные узлы, линии электропередач, шоссейные дороги).

Временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные. Перечень работ и затрат, относящихся к титульным и нетитульным временным зданиям и сооружениям приведен, а также нормы затрат приводятся в ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений». Затраты на нетитульные временные здания и сооружения учитываются в составе норм накладных расходов на строительные и монтажные работы.

Глава 9. «Прочие работы и затраты»:

Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в

зимнее время; затраты на снегоборьбу; затраты на противопаводковые мероприятия; затраты на аренду и содержание плавучих средств (флота); затраты на содержание действующих постоянных автомобильных дорог и восстановление их после окончания строительства; затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта; затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом или подвижным характером работ; затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения строительных, монтажных и специальных строительных работ; затраты, связанные с использованием военно-строительных частей, студенческих отрядов и других контингентов; затраты, связанные с перебазированием строительно- монтажных организаций с одной стройки на другую; затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда; затраты по содержанию горноспасательной службы; предпусковое испытание индивидуальных мостов; затраты по наблюдению в ходе строительства за осадкой зданий и сооружений; затраты на оплату сборов за перевозку негабаритных грузов по дорогам и мостам; затраты на усиленную охрану линейных объектов специализированными организациями в отдельных случаях, указанных в задании на проектирование; средства на покрытие затрат строительных организаций по добровольному страхованию работников и имущества, в том числе строительных рисков; затраты учитывающие оплату за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно- технического обеспечения; расходы на строительство непрофильных зданий и сооружений по техническим условиям (обременениям) сторонних организаций с последующей передачей им в собственность; расходы на строительство, реконструкцию объектов транспортной, инженерной, социальной и коммунально-бытовой инфраструктуры по договорам развития с органом местного самоуправления и (или) инвестиционным договорам с органами государственной власти или органом местного самоуправления; затраты по вводу объектов в эксплуатацию, затраты на проведение пусконаладочных работ;

Глава 10. «Содержание службы заказчика. Строительный контроль»;

Содержание службы заказчика. Строительный контроль; средства на разработку и сопровождение отраслевой сметно- нормативной базы;

Глава 11. «Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства»;

Глава 12. «Проектные и изыскательские работы»:

Изыскательские работы; проектные работы; авторский надзор; средства, связанные с испытанием свай, проводимых подрядной организацией в период разработки

проектной документации по техническому заданию заказчика строительства; разработка специальных технических условий; государственная экспертиза проектной документации; средства на организацию и проведение тендерных торгов.

Методические указания к разработке сводного сметного расчета стоимости строительства участка железнодорожной линии

Разработка сводного сметного расчета стоимости строительства участка железнодорожной линии осуществляется на основании ранее разработанных объектных сметных расчетов (смет) и укрупненных показателей сметной стоимости по некоторым главам и разделам сводного сметного расчета.

Главы сводного сметного расчета распределяются согласно номенклатуре глав для объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД».

В учебных целях затраты по главам 1, 2 (разделы 3, 5, 6, 7) и 6 сводного сметного расчета определяются на основе укрупненных показателей стоимостей на 1 км железнодорожного пути, приведенных в таблице 1 данных методических указаний.

В таблице 2 приводится поэлементный расчет затрат по соответствующим главам и разделам ССР для последующего включения данных затрат в сводный сметный расчет.

Пример разработки сводного сметного расчета стоимости строительства участка железнодорожной линии приводится в таблице 3.

Пояснения к расчету таблицы 2:

За основу принята таблица 1, каждое стоимостное значение этой таблицы умножается на индекс пересчета в текущий уровень цен (в данном примере это 4 кв. 2014 г.) и на длину строящегося участка (условно принята 15 км).

Для пересчета стоимости строительно-монтажных работ в текущий уровень цен применяются индексы, с учетом территориального района строительства (также применяются при разработке локальных сметных расчетов (смет)).

В таблице 2 приведен расчет затрат по главам и разделам сводного сметного расчета в ценах 4 кв. 2014 г. на основе укрупненных показателей для Центрального федерального округа.

Для перехода от базисных цен 2000 г. в уровень цен 4 кв. 2014 г. в данной таблице применялись следующие индексы, разработанные для транспортной отрасли:

- индекс изменения сметной стоимости оборудования – 3,66 [2];

- индекс изменения сметной стоимости прочих затрат – 10,35 [3];

– индекс изменения сметной стоимости строительно- монтажных работ для Центрального федерального округа -8,23 [3].

Индексы изменения сметной стоимости оборудования и прочих затрат применяются для всей территории РФ (для всех вариантов без учета территориального района).

Пояснения к расчету таблицы 3:

После расчета таблицы 2 формируется сводный сметный расчет стоимости строительства, в который заносятся данные из таблицы 2 и данные из объектных сметных расчетов (смет) в соответствующие главы, разделы и графы распределения сметной стоимости (по главам 1-6).

Некоторые главы и разделы в данном сводном сметном расчете отсутствуют (так как затраты по этим главам не предусмотрены), однако нумерация глав не меняется – в случае отсутствия главы она пропускается вместе с номером.

Затраты по главе 8 «Временные здания и сооружения» определяются на основе ГСН 81-05-01-2001 «Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» (прил. 2 методических указаний). Норматив составляет 8,2 % - п.3.1 (для всех вариантов). Затраты на временные здания и сооружения определяются в процентном соотношении от строительных и монтажных работ по строке итого по главам 1-6 (данные заносятся в графы 4,5 и 8 по главе 8).

Состав работ и затрат главы 9 «Прочие работы и затраты» может уточняться в зависимости от конкретных условий стройки. При этом необходимо руководствоваться следующим:

1.Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

Данный вид затрат регламентирован ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время». Нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время дифференцированы по температурным зонам в зависимости от температурных условий зимнего периода. Температурная зона и продолжительность зимнего периода для каждой стройки определяются в соответствии с территориальным делением.

В учебных целях для сводного сметного расчета норматив затрат на производство СМР в зимнее время принимается по данным табл. 4 ГСН 81-05-02-2007 (прилож. 3) п. 3.5 – верхнее строение пути (с учетом температурной зоны и коэффициента, прилож. 4). Нормы дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время, установлены в процентах от сметной стоимости строительных и монтажных работ по итогу глав 1-8 сводного сметного расчета (графы 4,5 и 8 сводного сметного расчета).

2. Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций допускается учитывать в том случае, если их местожительство (пункт сбора) находится на расстоянии более 3 км от места работы, а коммунальный или пригородный транспорт не в состоянии обеспечить перевозку и не представляется возможным организовать в установленном порядке специальные маршруты городского пассажирского транспорта. Размер указанных средств, включаемых в графы 7 и 8, определяются расчетом на основе ПОС с учетом обосновывающих данных транспортных предприятий и не должен превышать 2,5 % от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8.

3. Средства на возмещение затрат, связанных с подвижным характером работ в строительстве предусматриваются а размере 3,74 % от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 (данные заносятся в графы 7 и 8).

4. Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом определяются расчетом на основе ПОС. В учебных целях затраты на осуществление работ вахтовым методом приняты в размере 4,5 % от стоимости строительно-монтажных работ по итогу глав 1-8 (данные заносятся в графы 7 и 8).

5. Страхование строительных рисков определяется в размере 1 % от итога по главам 1-8 (данные заносятся в графы 7 и 8).

Глава 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль»

Затраты по данной главе определяются в размере 1,2 % от итога глав 1-8 (данные заносятся в графы 7 и 8).

В данном сводном сметном расчете затраты по Главе 11 «Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта капитального строительства» отсутствует, данная глава пропускается вместе с номером.

Глава 12 «Проектные и изыскательские работы, авторский надзор»

включаются средства на:

1.Ввыполнение проектных работ.

2.Ввыполнениеизыскательских работ.

Стоимость выполнения проектных и изыскательских работ определяется расчетами на основании сборников базовых цен на проектные работы с применением индексов изменения стоимости (графы 7 и 8 сводного сметного расчета).

В учебных целях затраты на осуществление проектных работ составляют 7 % от строительно-монтажных работ по итогу глав 1-10; затраты на выполнение изыскательских работ составляет 0,7% от строительно-монтажных работ по итогу глав 1-10;

3.Авторский надзор.

Данный вид затрат определяется в размере 0,2 % от итога по главам 1-10 сводного сметного расчета (графы 7 и 8).

4.Экспертиза предпроектной и проектной документации.

В учебных целях затраты экспертизу документации составляют 4 % от стоимости проектно-изыскательских работ (данные заносятся графы 7 и 8 сводного сметного расчета).

В сводном сметном расчете в графах 4-8 подсчитываются итоги: по каждой главе и далее по сумме глав 1-6; 1-8; 1-9; 1-10; 1-11; 1-12.

После подведения итога по главам 1-12 начисляются суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3 %. (данные заносятся в графы 4, 5, 6, 7, 8).

НДС предусмотрен в размере 18 % от итога по сводному сметному расчету (сумма глав 1-12 и непредвиденные работы и затраты) (данные заносятся в графы 4, 5, 6, 7, 8).

После начисления НДС производится подсчет итога по сводному сметному расчету с учетом

Таблица 1

Укрупненные показатели стоимости по главам и разделам сводного сметного расчета

в ценах 2000г. на 1 км железнодорожной линии

| № главы и раздела ССР | Наименование главы сводного сметного расчета | Сметная стоимость, тыс. руб. (в ценах 01.01.2000г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты |
| Глава 1 | Подготовка территории строительства | 139,37 | 9,29 | 3,95 | 2,35 |
| Глава 2 | Основные объекты строительства |  |  |  |  |
| Раздел 3 | Искусственные сооружения на железнодорожных путях | 1248,71 |  |  |  |
| Раздел 5 | Объекты сигнализации, централизации и блокировки | 226,70 | 85,48 | 430,77 |  |
| Раздел 6 | Производственные здания и сооружения | 2326,47 | 650,37 | 351,73 |  |
| Раздел 7 | Энергетическое хозяйство | 224,84 | 165,38 | 162,03 |  |
| Глава 6 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | 293,60 | 18,58 | 98,80 |  |

Таблица 2

Поэлементный расчет затрат по главам сводного сметного расчета на основе удельных показателей стоимостей с применением индексов пересчета в текущий уровень цен

(для Центрального федерального округа)

| № главы и раздела ССР | Наименование главы сводного сметного расчета | Сметная стоимость, тыс. руб. (в ценах на 4 кв. 2014 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительные работы | Монтажные работы | Оборудование | Прочие затраты |
| Глава 1 | Подготовка территории строительства | 139,37х8,23х15= 17 205,23 | 9,29х8,23х15= 262,80 | 3,95х3,66х15= 216,86 | 2,35х10,35х15=364,84 |
| Глава 2 | Основные объекты строительства |  |  |  |  |
| Раздел 3 | Искусственные сооружения на железнодорожных путях | 1248,71х8,23х15= 154 153,25 | - | - | - |
| Раздел 5 | Объекты сигнализации, централизации и блокировки | 226,70х8,23х15= 27 986,12 | 85,48х8,23х15= 10 552,51 | 430,77х3,66х15=23 649,27 | - |
| Раздел 6 | Производственные здания и сооружения | 2326,47х8,23х15= 287 202,72 | 650,37х8,23х15= 80 288,18 | 351,73х3,66х15=19 309,98 | - |
| Раздел 7 | Энергетическое хозяйство | 224,84х8,23х15= 27 756,50 | 165,38х8,23х15= 20 416,16 | 162,03х3,66х15=8 895,45 | - |
| Глава 6 | Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |  |  |  |  |
| Раздел 1 | Водоснабжение | 293,60х8,23х15= 36 244,92 | 18,58х8,23х15= 2 293,70 | 98,80х3,66х15= 5 424,12 | - |

| Заказчик: ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утвержден" _______ "______________________ 200__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сводный сметный расчет в сумме _______________________________ тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе возвратных сумм __________________________________тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ строительства участка железнодорожной линии в Центрально фед. округе протяженностью 15 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущих ценах на 4 кв.2014 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номера смет и расчетов |  | Наименование объектов | Сметная стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | строит. работ | монтажных работ |  | оборудо- вания |  |  |  |  |  | прочих затрат |  |  |  | Всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |
|  |  |  | Глава I Подготовка территории строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расчет № 1 |  | Подготовка территории строительства | 17205,23 | 262,80 |  | 216,86 |  |  |  |  |  | 364,84 |  |  |  | 18049,73 |
|  |  |  | Глава II Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Об. Смета (расчет) № 1 |  | Раздел 2. Земляное полотно железнодорожных путей | 89418,75 | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 89418,75 |
| 3 | Расчет № 1 |  | Раздел 3.Искусственные сооружения на железнодорожных путях | 154153,25 | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 154153,25 |
| 4 | Об. Смета (расчет) № 2 |  | Раздел 4. Верхнее строение ж.д. путей | 111034,77 | - |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 111034,77 |
| 5 | Расчет № 1 |  | Раздел 5 Объекты сигнализации, централизации и блокировки | 27986,12 | 10552,51 |  | 23649,27 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 62187,9 |
| 6 | Расчет № 1 |  | Раздел 6. Производственные здания и сооружения | 287202,72 | 80288,18 |  | 19309,98 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 386800,88 |
| 7 | Расчет № 1 |  | Раздел 7. Энергетическое хозяйство | 27756,50 | 20416,16 |  | 8895,45 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 57068,11 |
|  |  |  | Итого по главе II | 697552,1 | 111256,9 |  | 51854,7 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 860663,70 |
|  |  |  | Глава VI Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расчет № 1 |  | Раздел 1. Водоснабжение | 36244,92 | 2293,70 |  | 5424,12 |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 43962,74 |
|  |  |  | Итого по главам I- VI | 751002,26 | 113813,35 |  | 57495,68 |  |  |  |  |  | 364,84 |  |  |  | 922676,13 |
|  |  |  | Глава VIII Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГСН 81-05-01-2001 |  | Временные здания и сооружения - 8,2 % | 61582,19 | 9332,69 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 70914,88 |
|  |  |  | Итого по главам I- VIII | 812584,44 | 123146,04 |  | 57495,68 |  |  |  |  |  | 364,84 |  |  |  | 993591,00 |
|  |  |  | Глава IX Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ГСН 81-05-02-2007 |  | Удорожание работ, производимых в зимнее время 3 темп. Зона, к=1, n=1,3 %( (1,3х1)/100) | 10563,60 | 1600,90 |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 12164,50 |
| 11 | Расчет |  | Затраты по перевозке автомобильным транспортом работников строительных и монтажных организаций (2,5%) | - | - |  | - |  |  |  |  |  | 23393,26 |  |  |  | 23393,26 |
| 12 | Расчет |  | Средства на возмещение затрат, связанных с подвижным характером работ (3,74%) | - | - |  | - |  |  |  |  |  | 34996,32 |  |  |  | 34996,32 |
| 13 | Расчет |  | Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом (4,5%) | - | - |  | - |  |  |  |  |  | 42107,87 |  |  |  | 42107,87 |
| 14 | Расчет |  | Страхование строительных рисков (1 %) | - | - |  | - |  |  |  |  |  | 9935,91 |  |  |  | 9935,91 |
|  |  |  | Итого по главе IX | 10563,60 | 1600,90 |  | - |  |  |  |  |  | 110433,36 |  |  |  | 122597,86 |
|  |  |  | Итого по главам I - IX | 823148,04 | 124746,94 |  | 57495,68 |  |  |  |  |  | 110798,2 |  |  |  | 1116188,86 |
|  |  |  | Глава X Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Расчет |  | Затраты на содержание служб заказчика-застройщика (1,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11923,09 |  |  |  | 11923,09 |
|  |  |  | Итого по главе X |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11923,09 |  |  |  | 11923,09 |
|  |  |  | Итого по главам I - X | 823148,04 | 124746,94 |  | 57495,68 |  |  |  |  |  | 122721,29 |  |  |  | 1128111,95 |
|  |  |  | Глава XII Проектные и изыскательские работы, авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Расчет |  | Проектные работы (7%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66352,65 |  |  |  | 66352,65 |
| 17 | Расчет |  | Изыскательские работы (0,7 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6635,26 |  |  |  | 6635,26 |
| 18 | Расчет |  | Авторский надзор (0,2%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2256,22 |  |  |  | 2256,22 |
| 19 | Расчет |  | Экспертиза проектной и проектно-сметной документации (4%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2919,52 |  |  |  | 2919,52 |
|  |  |  | Итого по главе XII |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78163,65 |  |  |  | 78163,65 |
|  |  |  | Итого по главам I - XII | 823148,04 | 124746,94 |  | 57495,68 |  |  |  |  |  | 200884,95 |  |  |  | 1206275,61 |
| 20 | Расчет |  | Непредвиденные работы и затраты (3,0 %) | 24694,44 | 3742,41 |  | 1724,87 |  |  |  |  |  | 6026,55 |  |  |  | 36188,27 |
|  |  |  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 847842,48 | 128489,35 |  | 59220,55 |  |  |  |  |  | 206911,50 |  |  |  | 1242463,88 |
| 21 |  |  | НДС -18% | 152611,65 | 23128,08 |  | 10659,70 |  |  |  |  |  | 37244,07 |  |  |  | 223643,50 |
|  |  |  | ВСЕГО с НДС | 1000454,13 | 151617,43 |  | 69880,25 |  |  |  |  |  | 244155,57 |  |  |  | 1466107,38 |

Приложение 1

Заказчик ____________________________________________________________
                                             (наименование организации)

"Утвержден" "     " _________ 20 ___ г.

Сводный сметный расчет в сумме ______________________________ тыс. руб.

В том числе возвратных сумм __________________________________ тыс. руб.

____________________________________________________________________
                                   (ссылка на документ об утверждении)
"____" _________ 20 ___ г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)

____________________________________________________________________
(наименование стройки (ремонтируемого объекта))

Составлен в ценах по состоянию на _______________ 20 ____ г.

тыс. руб.

| № п.п. | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость |  |  |  | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно-строительных) работ | монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Руководитель проектной организации _________________________________________________
                                                                                     [подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта ______________________________________________________________
                                                                                     [подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник _________________ отдела ____________________________________
                      (наименование)                                    [подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик _____________________________________________________________
                                                                 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение 2

Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений (извлечение из приложения 1 к ГСН 81-05-01-2001)

| № п.п. | Наименование видов строительства предприятий, зданий и сооружений | Сметная норма, % от стоимости строительно-монтажных работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленное строительство |  |
| 1.1 | Предприятия промышленности строительных материалов и стройиндустрии | 2,4 |
| 2 | Энергетическое строительство |  |
| 2.1 | Промышленно-отопительные ТЭЦ | 5,4 |
| 2.2 | Самостоятельные котельные | 3,2 |
| 2.3 | Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства | 3,9 |
| 2.4 | Воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4 – 35 кВ | 2,5 |
| 3 | Транспортное строительство |  |
| 3.1 | Новые железные дороги без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50м | 8,2 |
| 3.2 | Вторые главные пути железных дорог без тоннелей и мостов (путепроводов) длиной более 50м | 5,6 |
| 3.3 | Электрификация железнодорожных участков | 4,8 |
| 3.4 | Развитие железнодорожных узлов, станций, реконструкция железных дорог (усиление отдельных участков и железнодорожных направлений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети | 3,7 |
| 3.5 | Метрополитены | 6,0 |
| 3.6 | Железнодорожные и автодорожные мосты длиной более 50м и путепроводы | 10,1 |
| 3.7 | Городские мосты и путепроводы: | 6,0 |
| 4 | Жилищно-гражданское строительство в городах и рабочих поселках |  |
| 4.1 | Жилые дома и благоустройство: |  |
| 4.1.1 | Жилые дома, в том числе со встроенными помещениями: магазинами, прачечными и т.д. (включая наружные сети и благоустройство) | 1,1 |
| 4.1.2 | Микрорайоны, кварталы, комплексы жилых и общественных зданий (включая наружные сети и благоустройство) | 1,2 |
| 4.1.3 | Благоустройство городов и поселков (включая работы по устройству улиц, проездов, тротуаров, зеленых насаждений) | 1,5 |
| 4.2 | Школы, детские сады, ясли, магазины, административные здания, кинотеатры, театры, картинные галереи и другие здания гражданского строительства | 1,8 |
| 4.3 | Учебные и лечебные здания и сооружения, научно-исследовательские, конструкторские и проектные институты | 1,8 |
| 4.4 | Объекты коммунального назначения (бани, прачечные, крематории и т.д.) | 1,6 |
| 4.5 | Наружные сети водопровода, канализации, тепло- и газоснабжения в черте города (линейная часть) | 1,5 |
| 4.6 | Санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, профилактории, пионерские лагеря | 2,3 |
| 5 | Прочие виды строительства |  |
| 5.1 | Сети сооружений связи: |  |
| 5.1.1 | Радиорелейные линии связи | 6,5 |
| 5.1.2 | Станционные сооружения, кабельные и воздушные магистрали. Кабельные и воздушные линии зоновой (межобластной) и сельской связи | 4,7 |
| 5.1.3 | Прочие объекты (почтамты, районные узлы связи и т.п.) | 3,2 |
| 5.1.4 | Объекты радиовещания и телевидения | 3,8 |
| 5.2 | Тепловые сети | 2,2 |
| 5.3 | Предприятия снабжения | 2,6 |
| 5.4 | Предприятия прочих отраслей промышленности | 2,7 |

Приложение 3

Деление территории РФ по температурным зонам с указанием коэфф. к сметным нормам по видам строительства (извлечение из прил. 1 к ГСН 81-05-02-2007)

| № пп. | Наименование республик, краев, областей, округов | Температурные зоны | Коэфф. к нормам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Республика Адыгея | I | 1 |
| 2 | Республика Алтай | IV | 1,1 |
| 3 | Республика Башкортостан | IV | 1 |
| 4 | Республика Бурятия: | V | 1 |
| 5 | Республика Дагестан: | I | 1 |
| 6 | Республика Ингушетия | I | 1 |
| 7 | Кабардино-Балкарская Республика | I | 1 |
| 8 | Республика Калмыкия | II | 1 |
| 9 | Карачаево-Черкесская Республика | I | 1,1 |
| 10 | Республика Карелия: | III | 1,2 |
| 11 | Республика Коми: | IV | 1,1 |
| 12 | Республика Марий Эл | IV | 1 |
| 13 | Республика Мордовия | IV | 0,9 |
| 14 | Республика Саха (Якутия): | VI | 1,3 |
| 15 | Республика Северная Осетия - Алания | I | 1 |
| 16 | Республика Татарстан | IV | 1 |
| 17 | Республика Тыва | V | 1 |
| 18 | Удмуртская Республика | IV | 1 |
| 19 | Республика Хакасия | V | 0,9 |
| 20 | Чеченская Республика | I | 1 |
| 21 | Чувашская Республика | IV | 1 |
| 22 | Алтайский край | IV | 1,1 |
| 23 | Краснодарский край: | I | 1 |
| 24 | Красноярский край: | VI | 1,2 |
| 25 | Приморский край: | V | 0,8 |
| 26 | Ставропольский край | I | 1,2 |
| 27 | Хабаровский край: | V | 0,9 |
| 28 | Амурская обл. | VI | 0,9 |
| 29 | Архангельская обл.: | IV | 1,2 |
| 30 | Астраханская обл. | II | 1 |
| 31 | Белгородская обл. | III | 0,9 |
| 32 | Брянская обл. | III | 0,9 |
| 33 | Владимирская обл. | III | 1 |
| 34 | Волгоградская обл. | III | 0,9 |
| 35 | Вологодская обл.: | IV | 1 |
| 36 | Воронежская обл. | III | 0,9 |
| 37 | Ивановская обл. | III | 1,1 |
| 38 | Иркутская обл.: | V | 1 |
| 39 | Калининградская обл. | I | 1,2 |
| 40 | Калужская обл. | III | 1 |
| 41 | Камчатская обл.: | V | 1,2 |
| 42 | Кемеровская обл. | V | 0,9 |
| 43 | Кировская обл. | IV | 1 |
| 44 | Костромская обл.: | IV | 1 |
| 45 | Курганская обл. | IV | 1 |
| 46 | Курская обл. | III | 1 |
| 47 | Ленинградская обл. и г. Санкт-Петербург | III | 1 |
| 48 | Липецкая обл. | III | 1 |
| 49 | Магаданская обл.: | VI | 1,1 |
| 50 | Московская обл. и г. Москва | III | 1 |
| 51 | Мурманская обл.: | IV | 1,2 |
| 52 | Нижегородская обл. | IV | 1 |
| 53 | Новгородская обл. | III | 1 |
| 54 | Новосибирская обл. | V | 1 |
| 55 | Омская обл. | V | 1 |
| 56 | Оренбургская обл. | IV | 1 |
| 57 | Орловская обл. | III | 1 |
| 58 | Пензенская обл. | IV | 0,9 |
| 59 | Пермская обл. | IV | 1 |
| 60 | Псковская обл. | II | 1,2 |
| 61 | Ростовская обл.: | II | 0,9 |
| 62 | Рязанская обл. | III | 1 |
| 63 | Самарская обл. | IV | 0,9 |
| 64 | Саратовская обл. | III | 1 |
| 65 | Сахалинская обл.: | V | 0,9 |
| 66 | Свердловская обл. | IV | 1,1 |
| 67 | Смоленская обл. | III | 1 |
| 68 | Тамбовская обл. | III | 1 |
| 69 | Тверская обл. | III | 1 |
| 70 | Томская обл. | V | 1 |
| 71 | Тульская обл. | III | 1 |
| 72 | Тюменская обл.: | V | 1,5 |
| 73 | Ульяновская обл. | IV | 1 |
| 74 | Челябинская обл. | IV | 1 |
| 75 | Читинская обл.: | V | 1 |
| 76 | Ярославская обл. | III | 1,1 |

Приложение 4.

Сметные нормы дополнительных затрат на производство строительно- монтажных работ в зимнее время (извлечение из приложения 1 к ГСН 81-05-01-2007)

| № пп. | Вид строительства | Температурные зоны |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII |
| 3 | Строительство дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Освоение трассы и подготовка территории строительства | 0,5 | 1,5 | 2,7 | 3,9 | 5,5 | 9,4 | 13,7 | 16,4 |
| 3.2 | Земляное полотно из грунтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | обыкновенных | 2,1 | 4,1 | 7,2 | 9,8 | 12,8 | 20,4 | 29,8 | 32 |
| 3.2.2 | дренирующих | 0,5 | 1,2 | 2,5 | 3,6 | 4,9 | 8,1 | 13 | 14,1 |
| 3.2.3 | скальных | 0,2 | 0,7 | 1,3 | 1,8 | 2,5 | 3,9 | 5,5 | 7,1 |
| 3.2.4 | вечномёрзлых | - | - | - | 3,2 | 4,5 | 6,7 | 10,2 | 11,2 |
| 3.3 | Возведение земляного полотна дорог гидромеханизир. способом | 1,7 | 3,5 | 5,6 | 6,8 | 8,3 | 10,3 | 10,3 | - |
| 3.4 | Укрепление земляного полотна дорог и регуляционных сооружений | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 4,6 | 5,4 |
| 3.5 | Верхнее строение пути | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 3 | 4,1 | 4,7 |
| 3.6 | Электрификация железных дорог, прочие энергетические сооружения и устройства | 0,8 | 1,4 | 2 | 2,7 | 3,6 | 5,8 | 8,2 | 9,2 |
| 3.7 | Устройства связи, сигнализации, централизации и блокировки железных дорог | 0,6 | 1,6 | 3,1 | 4,4 | 6,1 | 10,5 | 15,8 | 19,8 |
| 3.8 | Сооружения водоснабжения и канализации (без наружных трубопроводов и внешних сетей) | 1,1 | 2,5 | 5,3 | 7,2 | 9,9 | 16,8 | 26,7 | 31,9 |
| 3.9 | Дорожное покрытие: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9.1 | из сборных железобетонных плит | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 3.9.2 | цементно-бетонное | 1,3 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| 3.9.3 | асфальтобетонное | 1 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 2,3 |
| 3.9.4 | чёрное щебёночное | 1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,1 |
| 3.9.5 | гравийное или щебёночное | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2 |
| 3.10 | Искусственные сооружения | 0,9 | 1,9 | 3,5 | 4,7 | 6,1 | 10,5 | 11,6 | 13,9 |

Оглавление

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Введение | 3 |
| 2 | Общие положения | 4 |
| 3 | Определение средств, включаемых в главы сводного сметного расчета стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» | 8 |
| 4 | Методические указания к разработке сводного сметного расчета стоимости строительства участка железнодорожной линии | 18 |
| 5 | Пример разработки сводного сметного расчета | 28 |
| 6 | Приложения | 31 |
| 7 | Список литературы | 39 |

Список литературы

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, (МДС 81-35.2004) /Госстрой России/, 2004;

- Письмо Министерства строительного и жилищно- коммунального хозяйства РФ № 25374-ЮР/08 от 13.11.2014 г. «Рекомендуемые к применению в 4 квартале 2014 года индексы  изменения сметной стоимости строительно- монтажных работ по видам строительства, изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также изменения сметной стоимости оборудования»;

- Письмо Координационного центра по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве от 14 ноября 2014 г. № КЦ/П 2014-11ти «Об индексах изменения сметной стоимости строительства по Федеральным округам и регионам РФ на ноябрь 2014 г.»;

- Распоряжение ОАО «РЖД» от 29.12. 2011 г. № 2821р «Об утверждении Порядка определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО «РЖД» с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001

- Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений, (ГСН 81-05-01-2001), /Госстрой России/ Москва, 2001.

- Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно - монтажных работ в зимнее время, (ГСН 81-05-02-2007), /Госстрой России/ Москва, 2007

Учебно-методическое издание

Оленина Ольга Анатольевна

Составление сводного сметного расчета стоимости строительства

Методические указания

___________________________________________________________

Подписано в печать -                    Формат -                 Тираж 100 экз.

Усл.печ.л. -                                 Заказ -                    Изд.№ 297-15

___________________________________________________________

150048, г. Ярославль, Московский пр-т, д. 151.

Типография Ярославского филиала МИИТ.