МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

Кафедра «Экономика строительного производства»

А.В. ПОЛТАВА, Н.С. ЛОБАНОВА

СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОСКОВСКОЙ СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ (ТСН-2001)

Методические указания к курсовому и дипломному  проектированию

для студентов специальностей:

«Экономика и управление на предприятии (строительство)», «Экономика и управление недвижимостью, «Промышленное и гражданское строительство»

МОСКВА–2009

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ (МИИТ)

________________________________________________________________

Кафедра «Экономика строительного производства»

А.В. ПОЛТАВА, Н.С. ЛОБАНОВА

СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОСКОВСКОЙ СМЕТНО-НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ (ТСН-2001)

Рекомендовано редакционно-издательским советом университета в качестве методических указаний к курсовому и дипломному проектированию

для студентов специальностей: «Экономика и управление на предприятии (строительство)», «Экономика и управление недвижимостью», «Промышленное и гражданское строительство».

Москва – 2009

УДК   65

Полтава А.В., Лобанова Н.С. Составление локальных смет с использованием Московской сметно-нормативной базы (ТСН-2001). Методические указания. – М.:МИИТ,2009. –

Методические указания разработаны на основе действующих нормативных документов, используемых при составлении сметной документации для объектов, строящихся по заказу Правительства Москвы. Изложена методика определения сметной стоимости СМР в сметно-нормативной базе ТСН-2001 с примером составления локальной сметы. Методические указания позволят студентам закрепить полученные теоретические знания и окажут помощь при выполнении курсового и дипломного проектов.

Московский государственный университет

путей сообщения (МИИТ), 2009

_______________________________________________________________

Подп. в печать -                    Формат – 60х84/16                   Заказ №

Усл. печ. л. –                       Изд. №                        Тираж - 150 экз.

_______________________________________________________________

127994, Москва, ул. Образцова, 15. Типография МИИТа

ВВЕДЕНИЕ.

### Территориальные сметные нормативы для Москвы (ТСН-2001) разработаны Московским центром ценообразования в строительстве «Мосстройцены» в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10 августа 2004 г. № 557-ПП «О совершенствовании территориальной сметно-нормативной базы для определения стоимости строительства объектов в городе Москве».

Выполненные в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года на основе действующих элементных сметных норм Московской сметно-нормативной базы (МТСН 81-98) и Госстроя России (ГЭСН-2001) ТСН-2001 были рассмотрены Межведомственным Советом по ценовой политике в строительстве при Правительстве Москвы (Протокол от 25 сентября 2006 года № МС-9-06) и введены в действие с 1 декабря 2006 г. постановлением Правительства Москвы от 14 ноября 2006 г. № 900-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года». Отныне Правительством Москвы было предписано осуществлять составление сметной документации при реализации программ строительства за счёт бюджета города Москвы на основе территориальных сметных нормативов для Москвы (ТСН-2001).

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Новая сметно-нормативная база ТСН 2001 была разработана в развитие Московских территориальных сметных нормативов (МТСН 81-98), действовавших в инвестиционно-строительной сфере столицы с 1 июля 1999г. В территориальных сметных нормативах ТСН-2001 отражены все дополнения и изменения к базе МТСН 81-98, вышедшие на момент разработки ТСН-2001, а также дополнительно включены необходимые отдельные расценки из ГЭСН с учетом привязок к условиям г. Москвы.

Для удобства пользователей в сборниках ТСН-2001 объединены сметные нормы и расценки. При этом прочие материалы и строительные машины, ранее приведенные в ЭСН в рублях, расшифрованы, что значительно увеличило номенклатуру материально-технических ресурсов сметно-нормативной базы.

Сборниками норм и расценок ТСН-2001, в отличие от МТСН 81-98, не учтены затраты на эксплуатацию и перебазировку грузопассажирских и мачтовых подъемников, башенных кранов и другой техники, используемой для подъема материалов и изделий, строительных конструкций и оборудования. Совершенствование сметной нормативной базы в этом направлении дает возможность учитывать в локальных сметах указанную подъемно-транспортную технику на основании ПОС, что приводит к более объективным результатам. Как правило, в ПОС календарное время использования машин предусматривается в месяцах. Показатели перевода календарного времени, принятого в проекте организации строительства в рабочее время в маш.-час, приводятся в Общих указаниях по применению ТСН-2001.

Затраты на эксплуатацию основных грузоподъемных строительных машин (башенных, стреловых гусеничных и на пневмоходу, козловых кранов, подъемников и др.) определяются по соответствующим ценам этих грузоподъемных машин сборника «Сметные цены эксплуатации строительных машин» (ТСН-2001.2). Цены эксплуатации башенных кранов приводятся в указанном сборнике по маркам.

Усовершенствован в базе ТСН-2001 сборник средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции. В структуру раздела 1 внесены изменения - созданы 2 подраздела: подраздел 1 «Строительные и дорожные материалы», в котором материальные ресурсы, систематизированные в 13-ть специализированных групп, расположены в алфавитном порядке; подраздел 2 «Материальные ресурсы, применяемые на реставрационно-восстановительных работах».

В случае отсутствия в сборнике средних сметных цен необходимого материального ресурса для расчета сметной стоимости в базе ТСН-2001 приводятся расширенный перечень групп (42) строительных грузов и усредненные затраты перевозок их автомобильным транспортом в границах Москвы с указанием номеров позиций групп. При формировании номенклатуры сборника средних сметных цен базы ТСН-2001 были исключены материальные ресурсы, не применяемые в настоящее время в строительстве, а также позиции, относящиеся к оборудованию.

Постоянно появляющиеся в строительстве новые современные технологии производства работ, материалы, изделия и конструкции, новые строительные машины и механизмы оперативно находят отражение в сметных нормативах. По заданию Правительства Москвы Московский центр ценообразования в строительстве «Мосстройцены» регулярно разрабатывает новые и пересматривает действующие сметные нормы, цены и расценки для базы ТСН-2001.

Дополнительные сметные нормы, расценки, цены включаются в Дополнения к базе ТСН-2001, которые выпускаются ежеквартально

Комплект ТСН-2001, включает в себя двадцать базовых книг, в числе которых более 57000 норм и расценок, цен на строительные, ремонтные, монтажные, пусконаладочные, реставрационные работы, техническое обслуживание, эксплуатацию строительных машин и механизмов, и др. Актуальное состояние базы отражено в составе ТСН-2001 и информации о текущем состоянии.

- МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТСН 2001

Сметно-нормативная база ТСН-2001 включает в себя сметные нормы, расценки на виды работ и сметные цены на материально-технические ресурсы, которые следует применять для определения стоимости работ и затрат при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, монтаже и наладке инженерного и технологического оборудования, реставрации и восстановлении памятников истории и культуры. Она содержат следующие материалы:

- Сборник «Средние сметные цены на материалы, изделия и конструкции».

- Сборник «Сметные цены эксплуатации строительных машин»

- Сборники норм и расценок на строительные работы.

- Сборники расценок на монтаж оборудования

- Сборники расценок на пусконаладочные работы

- Сборники норм и расценок на ремонтно-строительные работы

- Сборники норм и расценок на реставрационно-восстановительные работы по памятникам истории и культуры

- «Нормы накладных расходов и сметной прибыли»

- «Сметные нормы дополнительных затрат связанных с  производством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время»

- «Сметные нормы затрат на временные здания и сооружения»

- «Прочие работы и затраты»

- «Общие указания по применению ТСН-2001»

- «Правила определения сметной стоимости оборудования»

- Сборники норм и расценок на техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства

- «Транспортные затраты»

- Укрупненные показатели стоимости строительства

- Праздничное, тематическое оформление города, содержание объектов городской среды.

Полный состав сборников на строительные, пуско-наладочные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования представлен в Приложении 1.

Каждый из сборников на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы содержит таблицы сметных норм и расценок, а также техническую часть, где приведены указания, учитывающие особенности применения включенных в сборник сметных норм и расценок. В нормах и расценках дано краткое описание состава работ.

В таблицах норм и расценок указаны затраты труда и материальных ресурсов на принятую единицу измерения работ, а также их стоимость. Расценки содержат прямые затраты (ПЗ), в том числе заработную плату рабочих (ЗП), стоимость эксплуатации машин (ЭМ) и стоимость материальных ресурсов (М). Часть расценок является открытыми, т.е. в них частично или полностью не учтена стоимость материальных ресурсов.

Сметные цены сборника «Средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции» ТСН-2001.1 предназначены для определения стоимости материальных ресурсов в открытых расценках.

Сметные нормы, помещенные в сборники ТСН, используются для определения потребности в затратах труда, материалах, изделиях и конструкциях при разработке проектов организации строительства и производства работ.

Сметными нормами и расценками предусмотрено производство работ в нормальных условиях, не осложненных внешними факторами. Производство работ в особых условиях (стесненность, загазованность, вблизи действующего оборудования) учитывается применением к сметным нормам и расценкам поправочных коэффициентов, приводимых в общих положениях сборников сметных норм и расценок. Так в общих положениях по применению норм и расценок на строительные работы (ТСН-2001.3) предписано применение поправочных коэффициентов к затратам труда, заработной плате рабочих и затратам на эксплуатацию машин, входящим в состав работ, выполняемых  вблизи высокого напряжения, на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и в стесненных условиях застроенной части города (Приложение 2).

Кроме этого практически в каждом из сборников на строительные работы содержится ещё ряд коэффициентов, учитывающих специфику выполнения работ. Примером может служить сборник ТСН-2001.3-1 «Земляные работы», коэффициенты к нормам и расценкам из которого указаны в Приложении 3.

Сборник «Нормы накладных расходов и сметной прибыли» ТСН-2001.8 содержит нормативы накладных расходов и сметной прибыли.

Накладные расходы и сметная прибыль исчисляются по нормативам, установленным по видам работ и исчисляемым в процентах от заработной платы рабочих и заработной платы, учтенной в статье «Эксплуатация машин». Нормативы периодически обновляются совместно с индексами пересчёта. Нормативы для базисного года приведены в Приложении 4. Нормативы накладных расходов и сметной прибыли по эксплуатации строительных машин и механизмов для базисного периода определяется соответственно в размере 98% и 77% от заработной платы механизаторов. Перечень затрат, включаемых в статьи «Накладные расходы» и «Сметная прибыль», содержится в Приложении 5.

Нормативы сборника «Сметные нормы дополнительных затрат, связанных с производством строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время» ТСН-2001.9 учитывают все дополнительные затраты, связанные с усложнением производства работ в зимнее время, а именно:

- компенсация дополнительных затрат рабочего времени в связи со снижением производительности труда из-за стесненности движений рабочих теплой одеждой, неудобства работы в рукавицах, понижения видимости на рабочем месте, наличия на рабочем месте льда и снега, обледенения обуви, материалов, конструкций и инструментов, необходимости в процессе работы периодически очищать от снега рабочее место, материалы и т.п.;

- потери рабочего времени, связанные с перерывом в работе для обогревания рабочих при температуре наружного воздуха от минус 20 до минус 35оС и за счет сокращения рабочего дня при температуре ниже минус 30 оС;

- снижение производительности строительных машин и механизмов;

- усложнения в технологических процессах, вызываемые низкой температурой;

- дополнительные работы и затраты, вызываемые принятыми методами производства работ при отрицательных температурах наружного воздуха (рыхление мерзлых грунтов, предохранение грунтов от промерзания, применение быстротвердеющих бетонов и растворов, введение в бетоны и растворы химических добавок, электропрогрев бетона, предварительный подогрев металла при сварке монтажных стыков металлических конструкций и трубопроводов, устройство и разборка обычных тепляков, защита рабочих мест от атмосферных осадков и т.п.);

- дополнительные затраты, вызываемые потерями материалов из-за зимних условий.

Эти нормы рассчитаны по видам работ в виде приведенных в Приложении 6 коэффициентов к затратам труда, заработной плате, эксплуатации машин, стоимости материалов и учитываются в локальных сметах.

Нормы дополнительных затрат по конструкциям и видам работ, приведенные в Приложении 6, являются среднегодовыми и дополнительные затраты, исчисленные с применением этих норм, учитываются в локальных сметах и при расчетах за выполненные работы независимо от времени года, в течение которого фактически осуществляется выполнение работ.

- СОСТАВЛЕНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ СМЕТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТСН 2001.

Основанием для определения сметной стоимости строительства служат: проект, включая чертежи, ведомости объемов строительных и монтажных работ, спецификации и ведомости на оборудование, основные решения по организации и очередности строительства, принятые в проекте организации строительства, а также пояснительные записки к проектным материалам; действующие сметные нормативы ТСН-2001.

Для определения сметной стоимости строительства проектируемых предприятий, зданий, сооружений или их очередей составляется сметная документация, состоящая из локальных смет, локальных сметных расчетов, объектных смет, объектных сметных расчетов, сметных расчетов на отдельные виды затрат, сводных сметных расчетов стоимости строительства, сводок затрат и др.

Локальные сметы являются первичными сметными документами и составляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по общеплощадочным работам на основе объемов, определившихся при разработке рабочего проекта, рабочей документации (рабочих чертежей).

В случае необходимости (при отсутствии  в сборниках ТСН-2001 требуемых норм и расценок)  разрабатываются индивидуальные нормы и расценки.

Локальные сметы на строительные, ремонтно-строительные, реставрационно-восстановительные работы, на монтаж и приобретение технологического оборудования, пуско-наладочные работы, на техническое обслуживание и ремонт оборудования городского хозяйства, на праздничное, тематическое оформление города, содержание объектов городской среды составляются по нижеприведенным формам №1а и №1б.

В составе каждой сметы должны быть сгруппированы отдельные виды строительных и монтажных работ в разделы по конструктивным элементам здания, сооружения, видам работ и устройств. Порядок расположения работ в сметах и их группировка в разделы должны соответствовать технологической последовательности производства работ и специализации подрядной организаций. При составлении локальных смет на строительство зданий, как правило, следует выделять в отдельные разделы смет работы, относящиеся к подземной и надземной частям здания. Содержание локальных смет и порядок группировки работ в их составе определяются специфическими особенностями отдельных видов строительства.

Форма № 1а

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №_____________

(локальный сметный расчет)

на________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _________________

| Сметная стоимость________________ | тыс.руб. |
| --- | --- |
| Средства на оплату труда_________ | тыс.руб. |

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на _____20___г.

| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | ВСЕГО затрат, руб. | Справочно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР, всего чел-ч |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Стоимость единицы с начислениями, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, не учтенные расценкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил _______________________________________________________________

[ должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_______________________________________________________________

[ должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Форма № 1б

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №_____________

(локальный сметный расчет)

на________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: чертежи № _________________

| Сметная стоимость________________ | тыс.руб. |
| --- | --- |
| Средства на оплату труда_________ | тыс.руб. |

Составлен(а) в уровне текущих (прогнозных) цен на _____20___г.

| № п.п. | Шифр номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты | Коэффициенты зимних удорожаний | Коэффициенты пересчета | Всего в базисном уровне цен, руб. | Всего в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МР |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материальные ресурсы, не учтенные расценкой |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | СП от ЗП |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТР |  |  |  |  |  |  |  |  |

Составил _______________________________________________________________

[ должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил_______________________________________________________________

[ должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Объемы строительных и монтажных работ принимаются из ведомостей объемов строительных и монтажных работ или определяются по рабочим чертежам соответствующей части рабочей документации или раздела рабочего проекта. Номенклатура и количество оборудования принимаются на основе заказных спецификаций.

Стоимость работ определяется по соответствующим нормам и расценкам ТСН-2001 с начислением в установленных размерах и порядке накладных расходов и сметной прибыли, дополнительных затрат, связанных с производством работ в зимнее время.

При составлении сметной документации на ремонтно-строительные работы, независимо от применяемых расценок (монтажные, строительные и т.д.) действуют все положения, указанные в сборниках норм и расценок на ремонтно-строительные работы. Выполняемые при ремонте и реконструкции работы аналогичные технологическим процессам, характерным для нового строительства и отсутствующим в сборниках на ремонтно-строительные работы ТСН-2001.6, следует определять по соответствующим нормам и расценкам для нового строительства с применением коэффициентов 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 - к затратам на эксплуатацию машин. При этом накладные расходы и сметная прибыль начисляются в размерах, установленных для ремонтных работ.

Поправочные коэффициенты 1,15 к затратам труда и заработной плате рабочих и 1,25 – к затратам на эксплуатацию машин при определении стоимости ремонтно-строительных работ по расценкам сборников на монтаж оборудования ТСН-2001.4 применяются в тех случаях, когда работы по монтажу оборудования входят в комплекс работ по капитальному ремонту и реконструкции на объекте, находящимся в период проведения работ в эксплуатации; при выполнении выборочного капитального ремонта, например, замена только электрооборудования и электроосвещения.

При комплексном капитальном ремонте или реконструкции объекта, не находящимся в период выполнения работ в эксплуатации, коэффициенты не применяются. Нормы накладных расходов и сметной прибыли в этом случае применяются как для нового строительства.

Сметная стоимость оборудования определяется по ценам поставщиков. В сметную стоимость оборудования помимо отпускной цены включаются дополнительно: стоимость запасных частей, необходимых для обеспечения работы оборудования в процессе его наладки, пуска и освоения, стоимость тары и упаковки, транспортные расходы по доставке оборудования от поставщика до приобъектного склада. В сметную стоимость оборудования включаются также средства на заготовительно-складские расходы в размере 1,2% к стоимости оборудования франко-приобъектный склад.

Сметная стоимость материалов, конструкций и деталей определяется по сборнику «Сметных цен на материалы, изделия и конструкции» (ТСН-2001.1).

Сметная стоимость приобретения мебели и хозяйственного инвентаря для общественных и административных зданий определяется по расчетам согласно проектной документации.

Для определения стоимости выполненных работ в текущем уровне цен сметная стоимость строительства в базисных ценах 2000 г. пересчитывается по индексам пересчёта, установленным по видам работ.

### Порядок заполнения формы локальной сметы

- Гр.1. Порядковый номер пункта, сквозная нумерация по локальной смете

- Гр. 2. Шифр нормы и расценки и коды ресурсов

По виду работы - на основании шифра нормы и расценки.

Например - 3.6-1-1.

3 – гл. 3 «Строительные работы»

6 – сборник 6 «Бетонные, железобетонные конструкции монолитные»

Код ресурсов проставляется по сборнику «Сметные цены на материалы, изделия и конструкции» (ТСН-2001.1).

- Гр.3. Наименование работ и затрат

Наименования работ заносятся из наименований таблиц и информации, помещенной в заголовочных частях соответствующих граф таблиц.

Статьи затрат:

ЗП – заработная плата рабочих;

ЭМ – эксплуатация машин;

в т.ч. ЗПМ – заработная плата;

МР – материальные ресурсы;

НР от ЗП – накладные расходы от заработной платы рабочих;

СП от ЗП – сметная прибыль от заработной платы рабочих;

НР и СП от ЗПМ – накладные расходы и сметная прибыль от заработной платы по статье «эксплуатация машин»;

ЗТР – затраты труда рабочих.

Материалы, не учтенные в нормах и расценках, заносятся в сметы в соответствии с данными указанными в норме и расценке или по проекту.

- Гр.4. Единица измерения

Принимается по соответствующей таблице норм и расценок.

- Гр.5. Кол-во единиц

Проставляется объем работы по проекту. Данные по сборнику норм накладных расходов и сметной прибыли.

- Гр.6. Цена на единицу измерения, руб. Данные по сборнику норм и расценок.

- Гр. 7. Поправочные коэффициенты.

Поправочные коэффициенты предусмотренные техническими частями сборников или общими положениями к сборникам.

- Гр. 8. Коэффициенты зимних удорожаний принимаются по сборнику ТСН-2001.9.

- Гр. 9. Коэффициенты пересчета. Коэффициенты установленные для пересчета в текущий уровень цен из базисного уровня. При определении стоимости в базисном уровне цен графа 9 может не показываться.

- Гр. 10. Всего затрат, руб.  Показываются данные полученные в результате расчета:

гр.5*гр.6* гр.7*гр.8*гр.9

В итоговой строке по расценке сумма затрат рассчитывается без строки «Заработная плата в эксплуатации машин».

- Гр. 11. Справочно:

ЗТР, всего чел-ч – в результате расчета гр.5*гр.7*гр.8*гр.9

Стоимость единицы с начислениями, руб. – результат расчета: Итог по расценке гр.10 разделить на объем работы по проекту из гр.5

- Для составления локальной сметы одновременно в двух уровнях цен: базисном и текущем (расчетном), следует пользоваться формой 1б.

При этом графы 9-11 заполняются следующим образом:

- Гр. 9. Всего в базисном уровне цен, руб.

Показываются данные полученные в результате расчета:

гр.5*гр.6*гр.7*гр.8

В строке ЗТР показываются данные, полученные в результате расчета:

гр. 5 (норма чел.-ч)* гр. 5 (объем)*гр. 7*гр. 8

- Гр. 10. Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП.

Коэффициенты для пересчета в текущий уровень цен из базисного уровня, а также нормы НР и СП установленные для текущего (расчетного) уровня цен.

- Гр. 11. Всего в текущем уровне цен, руб.

Показываются данные полученные в результате расчета:

гр. 9*гр. 10

и по строкам НР и СП, данные полученные расчетом от ЗП и ЗПМ.

В итоговой строке (гр. 9 и 11) по расценке сумма затрат рассчитывается без строки «Заработная плата в эксплуатации машин».

В базе ТСН 2001 итоговые сметные затраты на выполнение работы определяются выражением

ПЗ+НР+СП+ЗПМ*k

В базисном уровне к=1,75

Пример составления локальной сметы указан в Приложении 7.

В курсовой работе студентам предлагается составить локальную смету на земляные работы. Расценки на некоторые из них помещены в Приложении 8. Для составления сметы в текущих ценах в Приложении 9 указаны индексы пересчёта, а также нормативы накладных расходов и сметной прибыли на ноябрь 2009 года.

### ПРИЛОЖЕНИЯ.

### Приложение 1

### Территориальные сметные нормативы для Москвы на строительные, пуско-наладочные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования.

| Наименование нормативов | Шифр |
| --- | --- |
| Сборники норм и расценок на строительные работы | ТСН-2001.3 |
| Сборник 0. Общие положения | ТСН-2001.3-0 |
| Сборник 1. Земляные работы | ТСН-2001.3-1 |
| Сборник 3. Буровзрывные работы | ТСН-2001.3-3 |
| Сборник 4. Скважины | ТСН-2001.3-4 |
| Сборник 5. Свайные работы, закрепление грунтов | ТСН-2001.3-5 |
| Сборник 6. Бетонные, железобетонные конструкции монолитные | ТСН-2001.3-6 |
| Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции | ТСН-2001.3-7 |
| Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков | ТСН-2001.3-8 |
| Сборник 9. Металлические конструкции | ТСН-2001.3-9 |
| Сборник 10. Деревянные конструкции | ТСН-2001.3-10 |
| Сборник 11. Полы | ТСН-2001.3-11 |
| Сборник 12. Кровли | ТСН-2001.3-12 |
| Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | ТСН-2001.3-13 |
| Сборник 14. Конструкции в сельском строительстве | ТСН-2001.3-14 |
| Сборник 15. Отделочные работы | ТСН-2001.3-15 |
| Сборник 16. Трубопроводы внутренние | ТСН-2001.3-16 |
| Сборник 17. Водопровод и канализация – внутренние устройства | ТСН-2001.3-17 |
| Сборник 18. Отопление – внутренние устройства | ТСН-2001.3-18 |
| Сборник 19. Газоснабжение – внутренние устройства | ТСН-2001.3-19 |
| Сборник 20. Вентиляция и кондиционирование воздуха | ТСН-2001.3-20 |
| Сборник 22. Водопровод – наружные сети | ТСН-2001.3-22 |
| Сборник 23. Канализация – наружные сети | ТСН-2001.3-23 |
| Сборник 24. Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети | ТСН-2001.3-24 |
| Сборник 26. Теплоизоляционные работы | ТСН-2001.3-26 |
| Сборник 27. Автомобильные дороги | ТСН-2001.3-27 |
| Сборник 28. Железные дороги | ТСН-2001.3-28 |
| Сборник 29. Тоннели и метрополитены | ТСН-2001.3-29 |
| Сборник 30. Мосты и трубы | ТСН-2001.3-30 |
| Сборник 32. Трамвайные пути | ТСН-2001.3-32 |
| Сборник 33. Линии электропередачи | ТСН-2001.3-33 |
| Сборник 34. Сооружения связи, радиовещания и телевидения | ТСН-2001.3-34 |
| Сборник 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений | ТСН-2001.3-36 |
| Сборник 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | ТСН-2001.3-37 |
| Сборник 38. Каменные конструкции гидротехнических сооружений | ТСН-2001.3-38 |
| Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений | ТСН-2001.3-39 |
| Сборник 40. Деревянные конструкции гидротехнических сооружений | ТСН-2001.3-40 |
| Сборник 41. Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях | ТСН-2001.3-41 |
| Сборник 42. Берегоукрепительные работы | ТСН-2001.3-42 |
| Сборник 44. Подводно-строительные (водолазные) работы | ТСН-2001.3-44 |
| Сборник 45. Промышленные печи трубы | ТСН-2001.3-45 |
| Сборник 47. Озеленение | ТСН-2001.3-47 |
| Сборник 51. Прочие строительные работы | ТСН-2001.3-51 |
| Сборники расценок на монтаж оборудования | ТСН-2001.4 |
| Сборник 0. Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках | ТСН-2001.4-0 |
| Сборник 1. Металлообрабатывающее оборудование | ТСН-2001.4-1 |
| Сборник 3. Подъемно-транспортное оборудование | ТСН-2001.4-3 |
| Сборник 6. Теплосиловое оборудование | ТСН-2001.4-6 |
| Сборник 7. Компрессорные машины, насосы, вентиляторы | ТСН-2001.4-7 |
| Сборник 8. Электротехнические установки | ТСН-2001.4-8 |
| Сборник 10. Оборудование связи | ТСН-2001.4-10 |
| Сборник 11. Приборы и средства автоматизации и вычислительной техники | ТСН-2001.4-11 |
| Сборник 12. Технологические трубопроводы | ТСН-2001.4-12 |
| Сборник 18. Оборудование предприятий химической и нефтеперерабатывающей промышленности | ТСН-2001.4-18 |
| Сборник 21. Оборудование метрополитенов и тоннелей | ТСН-2001.4-21 |
| Сборник 24. Оборудование предприятий промышленности строительных материалов | ТСН-2001.4-24 |
| Сборник 28. Оборудование предприятий пищевой промышленности | ТСН-2001.4-28 |
| Сборник 29. Оборудование театрально-зрелищных предприятий | ТСН-2001.4-29 |
| Сборник 31. Оборудование предприятий кинематографии | ТСН-2001.4-31 |
| Сборник 33. Оборудование предприятий легкой промышленности | ТСН-2001.4-33 |
| Сборник 34. Оборудование учреждений здравоохранения предприятий медицинской промышленности | ТСН-2001.4-34 |
| Сборник 36. Оборудование предприятий бытового оборудования и коммунального хозяйства | ТСН-2001.4-36 |
| Сборник 37. Оборудование общего назначения | ТСН-2001.4-37 |
| Сборники расценок на пусконаладочные работы | ТСН-2001.5 |
| Сборник 1 Электротехнические устройства | ТСН-2001.5-1 |
| Сборник 2 Автоматизированные системы управления | ТСН-2001.5-2 |
| Сборник 3 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха | ТСН-2001.5-3 |
| Сборник 4 Подъемно-транспортное оборудование | ТСН-2001.5-4 |
| Сборник 6 Холодильные и компрессорные установки | ТСН-2001.5-6 |
| Сборник 7 Теплоэнергетическое оборудование | ТСН-2001.5-7 |
| Сборник 9 Сооружения водоснабжения и канализации | ТСН-2001.5-9 |
| Сборник 10 Укрупненные нормы и расценки для объектов жилищно-гражданского назначения | ТСН-2001.5-10 |
| Сборник 11. Экологическое сопровождение объектов строительства и составление санитарно-экологического паспорта | ТСН-2001.5-11 |
| Сборники норм и расценок на ремонтно-строительные работы | ТСН-2001.6 |
| Сборник 51. Земляные работы | ТСН-2001.6-51 |
| Сборник 52. Фундаменты | ТСН-2001.6-52 |
| Сборник 53. Стены | ТСН-2001.6-53 |
| Сборник 54. Перекрытия | ТСН-2001.6-54 |
| Сборник 55. Перегородки | ТСН-2001.6-55 |
| Сборник 56. Проемы | ТСН-2001.6-56 |
| Сборник 57. Полы | ТСН-2001.6-57 |
| Сборник 58. Крыши, кровли | ТСН-2001.6-58 |
| Сборник 59. Лестницы | ТСН-2001.6-59 |
| Сборник 60. Печные работы | ТСН-2001.6-60 |
| Сборник 61. Штукатурные работы | ТСН-2001.6-61 |
| Сборник 62. Малярные работы | ТСН-2001.6-62 |
| Сборник 63. Стекольные, обойные и облицовочные работы | ТСН-2001.6-63 |
| Сборник 64. Лепные работы | ТСН-2001.6-64 |
| Сборник 65. Внутренние санитарно-технические работы | ТСН-2001.6-65 |
| Сборник 66. Наружные инженерные сети | ТСН-2001.6-66 |
| Сборник 67. Электромонтажные работы | ТСН-2001.6-67 |
| Сборник 68. Благоустройство | ТСН-2001.6-68 |
| Сборник 69. Прочие ремонтно-строительные работы | ТСН-2001.6-69 |

Приложение 2

Коэффициенты к затратам труда, заработной плате, затратам на эксплуатацию машин для учета влияния условий производства работ.

| №№ п.п. | Наименование условий производства работ | Коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Производство строительных работ в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи | 1,2 |
| 2. | Производство строительных работ в закрытых сооружениях (помещениях), находящихся ниже 3 м от поверхности земли | 1,1 |
| 3. | Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов | 1,15 |
| 4. | Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города | 1,15 |
| 5. | Строительство объектов на склонах гор с резко пересеченным рельефом, в стесненных условиях с сохранением природного ландшафта | 1,2 |

###### Приложение 3

Коэффициенты к расценкам из сборника

ТСН-2001.3-1 «Земляные работы»

| № п/п | Условия применения | Коэффициенты к |
| --- | --- | --- |
|  |  | Затратам труда и заработной плате рабочих-строителей | Стоимости эксплуатации машин (включая заработную плату машинистов) |
| 1 | Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 1-3 групп | 1,39 | 1,39 |
| 2 | При перемещении бульдозерами ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков. |  | 0,85 |
| 3 | Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | 1,2 |  |
| 4 | Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами из-под воды при глубине воды, м: До 2 | 1,25 | 1,25 |
| 5 | Разработка грунта на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта. | 1,2 | 1,2 |

Приложение 4

Нормативы

накладных расходов и сметной прибыли по видам

строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ

(в % к заработной плате)

| № пп. | Виды строительно-монтажных работ | Накладные расходы | Сметная прибыль |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Строительные и монтажные работы |  |  |
| 1 | Земляные работы, выполняемые: |  |  |
| 1.01 | Механизированным способом | 98 | 77 |
| 1.02 | Вручную | 105 | 77 |
| 2 | Буровзрывные работы | 146 | 115 |
| 3 | Свайные работы | 149 | 158 |
| 4 | Закрепление грунтов, опускные колодцы | 74 | 114 |
| 5 | Бетонные, железобетонные конструкции монолитные | 98 | 70 |
| 6 | Бетонные и железобетонные конструкции сборные | 159 | 119 |
| 7 | Комплекс работ по монтажу конструкций крупнопанельных жилых домов |  |  |
| 7.01 | Нулевой цикл, подземная часть | 151 | 130 |
| 7.02 | Надземная часть | 152 | 184 |
| 8 | Конструкции из кирпича и блоков | 114 | 90 |
| 9 | Металлические конструкции | 87 | 105 |
| 10 | Деревянные конструкции | 120 | 84 |
| 11 | Полы | 120 | 84 |
| 12 | Кровли | 120 | 84 |
| 13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 105 | 77 |
| 14 | Конструкции в сельском строительстве (строительство теплиц) | 105 | 77 |
| 15 | Отделочные работы (малярные, штукатурные, стекольные, облицовочные, обойные, лепные) | 120 | 84 |
| 16 | Санитарно-технические работы внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 125 | 94 |
| 17 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 133 | 113 |
| 18 | Теплоизоляционные работы | 98 | 73 |
| 19 | Автомобильные дороги | 161 | 107 |
| 19.01 | Тротуары, дорожки и площадки | 134 | 83 |
| 20 | Железные дороги | 120 | 125 |
| 21 | Мосты, трубы и путепроводы | 105 | 134 |
| 22 | Городские транспортные тоннели и подземные переходы | 98 | 84 |
| 23 | Линии электропередачи | 114 | 80 |
| 24 | Сооружения связи | 112 | 70 |
| 25 | Прокладка и монтаж сетей связи | 112 | 70 |
| 26 | Монтаж радиотелевизионного оборудования | 112 | 70 |
| 27 | Берегоукрепительные работы, гидротехнические сооружения | 84 | 114 |
| 28 | Промышленные печи, трубы | 110 | 132 |
| 29 | Озеленение | 187 | 101 |
| 30 | Монтаж оборудования | 79 | 70 |
| 30.01 | Монтаж электротехнических установок | 112 | 70 |
| 31 | Пусконаладочные работы | 75 | 70 |
| 32 | Другие строительные работы | 105 | 77 |
|  | Сооружений линий метрополитена: |  |  |
| 32 а | Открытым способом | 113 | 103 |
| 32 б | Закрытым способом | 131 | 134 |
|  | II. Ремонтно-строительные работы |  |  |
| 33 | Земляные работы, выполняемые ручным способом | 91 | 67 |
| 34 | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | 85 | 70 |
| 35 | Бетонные и железобетонные сборные конструкции | 138 | 70 |
| 36 | Металлические конструкции | 85 | 70 |
| 37 | Деревянные конструкции | 105 | 70 |
| 38 | Полы | 104 | 70 |
| 39 | Кровли | 104 | 79 |
| 40 | Отделочные работы: малярные, штукатурные, стекольные, обойные, облицовочные | 100 | 64 |
| 41 | Сантехнические работы – внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 110 | 74 |
| 42 | Электромонтажные работы | 114 | 67 |
| 42 а | Монтажные работы | 67 | 67 |
| 43 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 116 | 68 |
| 44 | Дорожные работы | 140 | 79 |
| 45 | Другие ремонтно-строительные работы (усиление конструкций, кладка стен из штучных материалов, устройство лесов и др.) | 91 | 70 |
| 46 | Разборка конструкций и систем инженерного оборудования зданий и сооружений | 80 | 55 |
| 47 | Озеленение | 156 | 84 |

###### Приложение 5

## ПЕРЕЧЕНЬ

## затрат, включаемых в статью "Накладные расходы"

### I. Административно-хозяйственные расходы

1. Расходы на оплату труда административно-хозяйственного персонала.

2. Отчисления на социальные нужды (обязательные отчисления по установленным законодательством Российской Федерации нормам: на государственное социальное и медицинское страхования, пенсионное обеспечение и в государственный фонд занятости населения) от расходов на оплату труда работников административно-хозяйственного персонала.

3. Почтово-телеграфные расходы, расходы на содержание и эксплуатацию телефонных станций.

4. Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники.

5. Расходы на типографские работы, на содержание и эксплуатацию машинописной и другой оргтехники.

6. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений, помещений, занимаемых и используемых административно-хозяйственным персоналом.

7. Расходы на приобретение канцелярских принадлежностей.

8. Расходы на проведение всех видов ремонта (отчисления в ремонтный фонд или резерв на ремонт) основных средств, используемых административно-хозяйственным персоналом.

9. Расходы, связанные со служебными разъездами работников административно-хозяйственного персонала в пределах пункта нахождения организации.

10. Расходы на содержание и эксплуатацию служебного легкового автотранспорта, числящегося на балансе строительной организации и обслуживающего работников аппарата управления этой организации.

11. Амортизационные отчисления (арендная плата) по основным средствам, предназначенным для обслуживания аппарата управления.

12. Представительские расходы.

13. Оплата консультационных, информационных и аудиторских услуг.

14. Оплата услуг банка.

15. Другие административно-хозяйственные расходы.

### II. Расходы на обслуживание работников

1. Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров.

2. Отчисления на социальные нужды от расходов на оплату труда рабочих, занятых на подрядных работах, а также эксплуатацией строительных машин.

3. Расходы по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических требований и бытовых условий.

4. Расходы на охрану труда и технику безопасности.

### III. Расходы на организацию работ на строительных площадках

1. Износ и расходы по ремонту малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и производственного инвентаря.

2. Износ и расходы, связанные с ремонтом, устройством, содержанием и разборкой временных устройств и приспособлений.

3. Затраты по обеспечению пожарной и вневедомственной охраны.

4. Расходы по нормативным работам.

5. Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве подрядных работ.

6. Расходы по проектированию производства работ.

7. Расходы на содержание производственных лабораторий.

8. Расходы по благоустройству и содержанию строительных площадок.

9. Расходы по подготовке объектов строительства к сдаче.

### IV. Прочие накладные расходы

- Амортизация по нематериальным активам.

- Платежи по кредитам банков.

- Расходы, связанные с рекламой.

- Затраты на услуги банка по предоставлению безотзывной банковской гарантии для обеспечения исполнения государственного контракта.

## ПЕРЕЧЕНЬ

## затрат, включаемых в статью "Сметная прибыль"

- Модернизация оборудования и реконструкция объектов основных фондов.

- Плата за кредиты банка.

- Пополнение собственных оборотных средств.

- Социальные льготы и материальная помощь.

- Расходы, связанные с содержанием социальной сферы.

- Содержание дошкольных учреждений.

- Затраты на строительство жилья.

- Налог на прибыль.

- Налог на имущество.

Приложение 6

###### Нормы для определения дополнительных затрат, связанных с производством в Москве строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ в зимнее время.

| №№ пп | Виды строительно-монтажных работ | Коэффициенты, учитывающие дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время |
| --- | --- | --- |
|  |  | к затратам труда, заработной плате рабочих и стоимости эксплуатации машин | к стоимости материалов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Строительные и монтажные работы |  |  |
| 1.1. | Земляные работы |  |  |
| 1.1.1. | Разработка грунта экскаваторами в отвал и погрузкой в автосамосвалы | 1,192 | - |
| 1.1.2. | Разработка экскаваторами выемок, карьеров и укладка грунта в кавальеры и насыпи в дорожном строительстве | 1,082 | - |
| 1.1.3. | Разработка и обратная засыпка грунта бульдозерами, механизированное рыхление грунта, уплотнение грунта прицепными катками | 1,014 | - |
| 1.1.4. | Разработка и обратная засыпка грунта вручную | 1,248 | - |
| 1.1.5. | Уплотнение грунта трамбовками, водоотлив | 1,047 | - |
| 1.2. | Водопонижение иглофильтрами (без затрат на работу насосов) | 1,047 | 1,059 |
| 1.3. | Бурение скважин | 1,047 | 1,079 |
| 1.4. | Свайные работы |  |  |
| 1.4.1. | Погружение свай, извлечение стального шпунта | 1,047 |  |
| 1.4.2. | Буронабивные сваи, противофильтрационные завесы, заглубленные сооружения | 1,047 | 1,01 |
| 1.5. | Закрепление грунтов | 1,047 | 1,014 |
| 1.5.1. | Опускные колодцы, возведение конструкций | 1,047 | 1,009 |
| 1.5.2. | Опускные колодцы, опускание колодцев с разработкой грунта экскаватором | 1,047 | - |
| 1.6. | Основание под фундаменты, трубопроводы, иловые площадки и поля фильтрации (песчаные, гравийные и щебеночные) | 1,047 | 1,003 |
| 1.7. | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции |  |  |
| 1.7.1. | Жилых, гражданских и промышленных зданий | 1,047 | 1,022 |
| 1.7.2. | Сооружений водопровода и канализации | 1,047 | 1,062 |
| 1.8. | Бетонные и железобетонные сборные конструкции | 1,087 | 1,003 |
| 1.9. | Гидроизоляция стен, фундаментов и массивов рулонными материалами | 1,047 | 1,068 |
| 1.10. | Комплекс работ по монтажу конструкций крупнопанельных жилых домов: |  |  |
| 1.10.1. | Нулевой цикл, подземная часть | 1,067 | 1,002 |
| 1.10.2. | Надземная часть | 1,087 | 1,002 |
| 1.11. | Каменные конструкции | 1,067 | 1,025 |
| 1.12. | Металлические конструкции | 1,087 | - |
| 1.13. | Кровли | 1,087 | 1,001 |
| 1.14. | Окна и деревянные конструкции | 1,047 | - |
| 1.15. | Полы | 1,047 | - |
| 1.16. | Наружные отделочные работы (штукатурные, малярные, обойные, облицовочные, стекольные, гранитно-мраморные) | 1,047 | 1,003 |
| 1.16.1 | Внутренние отделочные работы: (штукатурные, малярные, обойные, облицовочные, стекольные, гранитно-мраморные) | 1,025 | - |
| 1.17. | Сантехнические работы – внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 1,067 | - |
| 1.18. | Внутренние электромонтажные и слаботочные работы в жилых и общественных зданиях | 1,047 | - |
| 1.19 | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 1,067 | 1,003 |
| 1.20. | Линии электропередачи и связи |  |  |
| 1.20.1 | Кабельные линии, канализация для связи | 1,067 | 1,081 |
| 1.20.2 | Воздушные линии, радиосооружения | 1,087 | - |
| 1.21 | Теплоизоляционные работы | 1,047 | 1,019 |
| 1.22 | Промышленные печи и трубы | 1,087 | 1,025 |
| 1.23 | Дорожные работы: |  |  |
| 1.23.1 | Основания под дороги | 1,047 | 1,002 |
| 1.23.2 | Покрытия асфальтобетонные | 1,047 | - |
| 1.23.3 | Покрытия цементобетонные | 1,047 | 1,03 |
| 1.23.4 | Прочие покрытия | 1,047 | 1,006 |
| 1.24 | Трамвайные пути | 1,047 | 1,006 |
| 1.25 | Берегоукрепительные работы: |  |  |
| 1.25.1 | Каменная наброска, крепление откосов монолитным бетоном и железобетоном | 1,047 | 1,028 |
| 1.25.2 | Крепление откосов сборными железобетонными плитами и массивами, подпорные стенки | 1,047 | 1,002 |
| 1.26. | Озеленение (посадка и пересадка деревьев и кустарников с комом с подготовкой посадочных мест) | 1,047 | - |
| 1.27 | Монтаж оборудования и технологических трубопроводов | 1,067 | 1,028 |
| 1.28 | Другие строительные работы | 1,047 | - |
| 1.29 | Пусконаладочные работы | - | - |
| 1.30. | Разборка конструкций и систем инженерного оборудования зданий и сооружений | 1,047 |  |
|  | II. Ремонтно-строительные работы |  |  |
| 2.1. | Земляные работы, выполняемые ручным способом | 1,248 | - |
| 2.2. | Бетонные и железобетонные монолитные конструкции | 1,047 | 1,022 |
| 2.3. | Бетонные и железобетонные сборные конструкции | 1,087 | 1,003 |
| 2.4. | Металлические конструкции | 1,087 | - |
| 2.5. | Деревянные конструкции | 1,047 | - |
| 2.6. | Полы | 1,047 | - |
| 2.7. | Кровли | 1,087 | 1,001 |
| 2.8. | Наружные отделочные работы: малярные, штукатурные, стекольные, обойные, облицовочные, гранитно-мраморные) | 1,047 | 1,003 |
| 2.8.1 | Внутренние отделочные работы: (штукатурные, малярные, обойные, облицовочные, стекольные, гранитно-мраморные) | 1,025 | - |
| 2.9. | Сантехнические работы – внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | 1,067 | - |
| 2.10. | Внутренние электромонтажные и слаботочные работы | 1,047 | - |
| 2.11. | Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | 1,067 | 1,003 |
| 2.12. | Дорожные работы | 1,047 | - |
| 2.13. | Другие ремонтно-строительные работы (усиление конструкций, кладка стен из штучных материалов, устройство лесов и др.) | 1,047 | 1,002 |

# Приложение 7

Локальная смета № 1

Составлена в базисном уровне цен 2000 года 						Форма 1а

| № п.п | Шифр нормы и расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Коэффициенты | ВСЕГО затрат, руб. | Справочно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЗТР, всего, чел.-ч |
|  |  |  |  |  |  | Поправочные | зимних удорожаний | Всего пересчета |  | Стоимость единицы с начислениями, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Раздел 1. Фундаменты |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3.6-1-1 ОП пр.2-3 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1379,7 | 1,15 | 1,047 | 1 | 3322,45 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 19,71 | 1,15 | 1,047 | 1 | 47,46 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 2,6 | 1,15 | 1,047 | 1 | 6,26 |  |
|  |  | МР |  |  | 1859,87 | 1 | 1,022 | 1 | 3801,57 |  |
|  | 3-1-34 | Бетон М 50 с щебеночным заполнителем | м3 | 204 | 514,9 | 1 | 1,022 | 1 | 107350,47 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  |  | 3256,0 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  |  | 2325,72 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ (98% и 77%) | % | 175 |  |  |  |  | 10,96 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 135 |  | 1,15 | 1,047 |  |  | 325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120114,63 | 60057,32 |
|  |  | ИТОГО по разделу 1 |  |  |  |  |  | 120114,63 | 325 |
|  |  | Раздел 2. Стены |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 3.8-4-2 ОП пр.2-3 | Кладка армированных пе-регородок в 1/4 кирпича при высоте этажа свыше 4-х метров | 100 м2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 1010,18 | 1,15 | 1,067 | 1 | 6197,71 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 7,44 | 1,15 | 1,067 | 1 | 45,65 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 1,76 | 1,15 | 1,067 | 1 | 10,80 |  |
|  |  | МР |  |  | 36,29 | 1 | 1,025 | 1 | 185,99 |  |
|  | 1-1-351 | Кирпич керамический полнотелый, одинарный | шт. | 14,7 | 1059,85 | 1 | 1,025 | 1 | 15969,29 |  |
|  | 3-2-13 | Раствор цементно-известковый | м3 | 4,15 | 481,69 | 1 | 1,025 | 1 | 2048,99 |  |
|  | 3-4-1 | Арматура А-1 | т | 0,3 | 5681,92 |  | 1,025 | 1 | 1747,19 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 114 |  |  |  |  | 7065,39 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 90 |  |  |  |  | 5577,94 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ (98% и 77%) | % | 175 |  |  |  |  | 18,90 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 95,3 |  | 1,15 | 1,067 |  |  | 548 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38857,05 | 7771,41 |
| 3 | 3.7-17-8 ОП пр.2-3 | Установка панелей наруж-ных стен многоэтажных зданий длина до 6 м рядо-вых площадью до 10 м2, наибольшая масса монтаж-ных элементов до 8 т | 100 шт | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 7244,8 | 1,15 | 1,087 | 1 | 90563,62 |  |
|  |  | ЭМ |  |  | 472,21 | 1,15 | 1,087 | 1 | 5902,86 |  |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 43,33 | 1,15 | 1,087 | 1 | 541,65 |  |
|  |  | МР |  |  | 719,18 | 1 | 1,003 | 1 | 7213,38 |  |
|  | 3-4-36 | Монтажные связи, соединяемые на сварке | т | 0,05 | 4495,65 |  | 1,003 | 1 | 225,46 |  |
|  | 5-4-30 | Стеновые панели | м3 | 1702 | 1126,8 |  |  | 1 | 1923567,04 |  |
|  |  | НР от ЗП | % | 159 |  |  |  |  | 143996,15 |  |
|  |  | СП от ЗП | % | 119 |  |  |  |  | 107770,71 |  |
|  |  | НР и СП от ЗПМ (98% и 77%) | % | 175 |  |  |  |  | 947,89 |  |
|  |  | ЗТР | чел-ч | 566 |  | 1,15 | 1,087 |  |  | 7075 |
|  |  | ИТОГО по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  | 7660 |
|  |  | ИТОГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 7985 |

Локальная смета № 2

Составлена в базисном уровне цен 2000 года и в уровне цен по состоянию на 01.09.2006 г.

Форма 1б

| № п.п. | Шифр расце-нки и коды ресур-сов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во еди-ниц | Цена на единицу измере-ния, руб. | Коэффи-циенты | Всего в базисном уровне цен, руб. | Коэ-ффициенты пере-счета, нормы НР и СП | Всего, в текущем уровне цен, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | поправочные | зимних удорожаний |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 3.6-2-4 | Устройство железобе-тонных фундаментов под оборудование объемом до 5 м3 | 100м3 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗП |  |  | 4487,4 | 1 | 1,047 | 23491,54 | 5,89 | 138365,17 |
|  |  | ЭМ |  |  | 246,0 | 1 | 1,047 | 1287,81 | 2,20 | 2833,18 |
|  |  | в т.ч. ЗПМ |  |  | 53,01 | 1 | 1,047 | 277,51 | 5,89 | 1634,53 |
|  |  | МР |  |  | 5900,33 | 1 | 1,022 | 30150,69 | 3,89 | 117286,18 |
|  | 3-1-38 | Бетон тяжелый М-200 (В15) | м3 | 507,5 | 704,89 | 1 | 1,022 | 365601,77 | 2,96 | 1082181,24 |
| 2 | 3-4-2 | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, уг-леродистая сталь обще-го назначения и арма-турная сталь гладкая, класс А-I, диаметр 8 мм | т | 0,25 | 6385,24 | 1 | 1,022 | 1631,43 | 3,80 | 6199,43 |
| 3 | 3-4-24 | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, ар-матурная сталь пере-одического профиля, класс А-III, диаметр 20-22 мм | т | 0,451 | 5752,41 | 1 | 1,022 | 2651,41 | 4,22 | 11188,95 |
| 4 | 3-4-22 | Арматурные заготовки (стержни, хомуты и т.п.), не собранные в каркасы или сетки, ар-матурная сталь пере-одического профиля, класс А-III, диаметр 12-14 мм | т | 0,06 | 5752,41 | 1 | 1,022 | 352,74 | 4,22 | 1488,56 |
|  |  | НР от ЗП | % | 98 |  |  |  | 23021,71 | 92 | 127295,96 |
|  |  | СП от ЗП | % | 70 |  |  |  | 16444,08 | 88 | 121761,35 |
|  |  | НР и СП от ЗПМ (98% и 77%) | % | 175 |  |  |  | 485,64 | 180 | 2942,15 |
|  |  | ЗТР | чел.-ч | 405 |  | 1 | 1,047 | 2120 |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 465118,82 | 1611542,1 |

Приложение 8

Расценки на работы из сборников ТСН-2001.3-1 «Земляные работы» и ТСН-2001.15 «Транспортные затраты»

| Шифр расценки | Наименование работ | Единица измерения | Цена на единицу измерения, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЗП | ЭМ | МР |
|  |  |  |  | В т.ч. ЗПМ |  |
| 3.1-1-4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3, группа грунтов 1-3 | 100 м3 | 4,6 | 235,16 |  |
|  |  |  |  | 48,98 |  |
| 3.1-5-4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3, группа грунтов 1-3 | 100 м3 | 5,42 | 340,93 |  |
|  |  |  |  | 72,32 |  |
| 3.1-5-1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,8 м3, группа грунтов 1-3 | 100 м3 | 5,79 | 314,84 |  |
|  |  |  |  | 68,15 |  |
| 3.1-50-1 | Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с глубиной траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1-3 | 100 м3 | 3021,52 |  |  |
| 6.66-88-1 | Погрузка грунта, разработанного вручную, экскаватором в самосвал | 10 м3 | 8,2 | 103,36 |  |
|  |  |  |  | 18,42 |  |
| 15.1-20-1 | Перевозка грунта из-под зданий и коммуникаций на расстояние 20 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т | м3 |  | 53,38 |  |
| Шифр расценки | Наименование работ | Единица измерения | Цена на единицу измерения, руб. |
|  |  |  | ЗП | ЭМ | МР |
|  |  |  |  | В т.ч. ЗПМ |  |
| 15.1-12-1 | Перевозка грунта из-под зданий и коммуникаций на расстояние 12 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т | м3 |  | 35,46 |  |
| 15.1-17-1 | Перевозка грунта из-под зданий и коммуникаций на расстояние 17 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т | м3 |  | 46,66 |  |
| 15.1-11-3 | Перевозка грунта из-под зданий и коммуникаций на расстояние 10 км автосамосвалами грузоподъемностью до 16 т | м3 |  | 40,36 |  |
| 3.1-14-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 кВт при перемещении грунта до 5м группа грунтов 1-3 | 100 м3 |  | 48,21 |  |
|  |  |  |  | 11,59 |  |
| 3.1-33-1 | Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами в котлованах площадью по дну свыше 100 м2 при 6-9 ударах по одному следу диаметр трамбовки до 1,5 м | 1000 м2 | 504,75 | 775,63 | 1494,82 |
|  |  |  |  | 172,43 |  |
| 3.1-75-1 | Укрепление поверхности матрасами "Рено" высотой 0,17 м | 1000 м2 | 32595,4 | 11072,6 | 13880 |
|  |  |  |  | 1791,05 |  |
| 3.1-75-3 | Укрепление поверхности матрасами "Рено" высотой 0,3 м | 1000 м2 | 44859 | 11072,5 | 18405,75 |
|  |  |  |  | 1791,05 |  |

Приложение 9

Индексы пересчёта, нормы накладных расходов и сметной прибыли на некоторые виды земляных работ по состоянию на ноябрь 2009 г.

| Наименование работ | Нормы в % | Индексы пересчёта в текущие цены |
| --- | --- | --- |
|  | Накладные расходы (от ЗП) | Сметная прибыль (от ЗП) | НР и СП от ЗПМ | ЗП | ЭМ | МР |
|  |  |  |  |  | В т.ч. ЗПМ |  |
| Разработка грунта с погрузкой экскаваторами на автомобили-самосвалы | 102 | 61 | 180 | 10,5 | 5,4 |  |
|  |  |  |  |  | 10,5 |  |
| Разработка грунта вручную в траншеях и котлованах | 81 | 51 |  | 10,5 |  |  |
| Погрузка грунта, разработанного вручную, экскаватором в самосвал | 81 | 51 | 180 | 10,5 | 6,2 |  |
|  |  |  |  |  | 10,5 |  |
| Перевозка грунта |  |  |  |  | 4,04 |  |
| Засыпка пазух котлована бульдозерами |  |  | 180 |  | 4,2 |  |
|  |  |  |  |  | 10,5 |  |
| Укрепление поверхности матрасами «Рено» | 100 | 66 | 180 | 10,5 | 10,5 | 5,7 |
|  |  |  |  |  | 4,8 |  |

СОДЕРЖАНИЕ

Введение………………………………………………………………...3

- Общие положения…………………………………………………..4

- Методика определения стоимости строительства с использованием ТСН-2001……………………………………………………...6

- Составление локальных смет с использованием ТСН-2001……10

Приложения……………………………………………………….. .. 20

# Text boxes

Номер нормы и расценки в таблице

Номер таблицы сборника

Номер сборника ТСН-2001

Номер главы  ТСН-2001

3.6-1-1